國立苗栗高級商業職業學校103學年度高職優質化輔助方案管制單

執行進度報告－10月份
	填表日期
	103年10月31日(星期五)

	計畫編號
	103-1

	計畫名稱
	多元能力升級計畫

	執行期程
	103年8月-103年12月

	工作要項
	執行摘要
	工作進度
	差異說明

與改善對策

	編號
	工作項目

說明
	
	預計
進度
	實際
進度
	累計
進度
	

	1
	電腦軟體應用乙級加強班
	1. 8月進行電腦軟體應用乙級加強班報名作業。

2. 9月起，除月考與休假外，每周三進行乙級學科模擬考試，9越共辦理2次。

3. 至10月30日前，共完成7次乙級學科模擬考試
	103年8～12月執行
	65%
	65%
	

	2
	會計事務資訊項乙級加強班
	
	104年度1～3月辦理
	
	
	

	3
	電腦技能競賽
	
	103年12月、104年1月辦理
	
	
	

	4
	技藝競賽選手指導
	9月1日起，每日午休與每周三下午利用社團與班週會時間進行選手訓練與指導。
	103年9～12月執行
	65%
	65%
	

	5
	技藝競賽精熟研習營
	1. 8月針對文書處理與會計資訊職種接洽研習教師與時間。

2. 9月與研習教授聯繫更改研習營時間。

3. 10/8辦理文書處理與會計資訊職種精熟營。
	103年8～9月執行
	90%
	90%
	因經費尚未核撥，研習營延至10月舉行。

	6
	校際技藝競賽
	1. 9月接洽命題教師，協助觀摩賽命題與評分事宜。

2. 10/29辦理競賽出題諮詢會並同時辦理文書處理與會計資訊職種校際技藝競賽，共11所學校共同參與。
	103年9月執行
	90%
	90%
	因經費尚未核撥，延至10月舉行，待經費核撥再行發函中、竹苗、三區學校。

	7
	專業教室更新
	
	103年12月更新國貿教室、104年7月更新電腦教室
	
	
	

	8
	校內讀書心得寫作比賽
	
	103年9月執行
	
	
	

	9
	跨校小論文競賽
	
	104年1～4月執行
	
	
	

	10
	跨校讀書心得寫作比賽
	
	103年8～9月執行
	
	
	

	11
	推動學生閱讀心得認證
	
	103年8～12月、104年1～7月
	
	
	

	12
	戀戀英語營
	
	103年11～12月辦理
	
	
	

	13
	全民英檢加強班
	
	103年12月辦理
	
	
	

	14
	班級英語歌唱比賽
	
	104年4月舉行
	
	
	

	15
	英語融入學校環境
	
	103年10月執行
	
	
	配合聖誕節一系列英語活動，包括練英語營、應外科公演，改在12月舉辦

	16
	就近入學宣導
	
	104年2～6月執行
	
	
	

	承辦人
	單位名稱
	職稱
	電話
	姓名

	
	實習處
	實習主任
	037-356001#411
	吳松達

	計畫管考
	經費管考
	決行

	
	
	


