國立苗栗高級商業職業學校103學年度高職優質化輔助方案管制單

執行進度報告－12月份
	填表日期
	103年12月31日(星期三)

	計畫編號
	103-2

	計畫名稱
	有品苗商~校園人文藝術深耕計畫

	執行期程
	103年10月-103年12月

	工作要項
	執行摘要
	工作進度
	差異說明

與改善對策

	編號
	工作項目

說明
	
	預計
進度
	實際
進度
	累計
進度
	

	1
	建置校園藝文走廊
	12/19完工12/23驗收
	完成
	完成
	完成
	

	2
	辦理社團成果發表
	12/10飢餓12活動邀請熱舞、熱音、吉他、烏克麗麗、康輔擔任中場演出
	完成
	完成
	完成
	

	
	
	12/27進修學校班際才藝競賽邀請日校熱舞社擔任開場
	完成
	完成
	完成
	

	
	
	12/31校園歌喉戰，邀請吉他社「赤弦獎」獲獎同學擔任壓軸
	完成
	完成
	完成
	

	3.
	推廣社團網路化
	持續辦理
	完成
	完成
	完成
	

	承辦人
	單位名稱
	職稱
	姓名
	單位主管

	
	學務處
	訓育組長
	徐義龍
	藍曉鳳

	計畫管考
	經費管考
	決行

	
	
	


