國立苗栗高級商業職業學校103學年度高職優質化輔助方案管制單

執行進度報告－9月份
	填表日期
	103年10月31日(星期五)

	計畫編號
	103-3-2：拔尖扶弱差異化教學課業輔導實施計畫

	計畫名稱
	智慧教室雲端學習躍進計畫

	執行期程
	103年8月-104年7月

	工作要項
	執行摘要
	工作進度
	差異說明

與改善對策

	編號
	工作項目

說明
	
	預計
進度
	實際
進度
	累計
進度
	

	3-3
	推動各項數位化資訊習入教學研習
	尋覓適合演講人員(電詢縣政府等)
	電話詢問
	達成
	達成
	

	3-5
	辦理補救與增廣教學課業輔導
	1.辦理高三課業輔導增廣加強班
(1)學生開班調查

(2)家長同意書

(3)找尋相關師資

(4)建立相關簿冊

(5)9/22正式開班
	調查並開班
	達成
	達成
	

	承辦人
	單位名稱
	職稱
	電話
	姓名

	
	教務處
	教務主任
	037-356001#111
	彭昕鋐

	計畫管考
	經費管考
	決行

	
	
	


國立苗栗高級商業職業學校103學年度高職優質化輔助方案管制單

執行進度報告－10月份

	填表日期
	103年10月31日(星期五)

	計畫編號
	103-3-2：拔尖扶弱差異化教學課業輔導實施計畫

	計畫名稱
	智慧教室雲端學習躍進計畫

	執行期程
	103年8月-104年7月

	工作要項
	執行摘要
	工作進度
	差異說明

與改善對策

	編號
	工作項目

說明
	
	預計
進度
	實際
進度
	累計
進度
	

	3-3
	推動各項數位化資訊習入教學研習
	邀請新竹縣立中山國小林鈺城老師於104/01/14蒞校演講「翻轉教育與雲端學習」
	發文邀請
	達成
	達成
	

	3-5
	辦理補救與增廣教學課業輔導
	1.辦理高三課業輔導增廣加強班

(1)處理學生出缺席

(2)統合學生建議供上課教師改善

(3)鼓舞上課士氣
	持續上課
	達成
	達成
	

	承辦人
	單位名稱
	職稱
	電話
	姓名

	
	教務處
	教務主任
	037-356001#111
	彭昕鋐

	計畫管考
	經費管考
	決行

	
	
	


