國立苗栗高級商業職業學校103學年度高職優質化輔助方案管制單

執行進度報告－12月份

| 填表日期 |  | 103年12月31日(星期三) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫編號 |  | 103-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫名稱 |  | 循序健進~健康人生計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 執行期程 |  | 103年10月-103年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作要項 |  | 執行摘要 |  |  | 工作進度 |  |  |  |  | 差異說明 與改善對策 |
| 編號 | 工作項目 說明 |  |  |  | 預計 進度 |  | 實際 進度 | 累計 進度 |  |  |
| 1 | 高中(職)學生學習與讀書策略量表 | 報名參與人數76人，實際參與者51人。 |  |  | 120人 |  | 51人 | 43% |  | 該測驗採學生自行報名，但安排時段因與校內其他活動衝突，致使部分學生未能參與。 |
| 2 | 心理師入校心理諮商服務 | 至12月底已進行12次(共36人次)的服務，時間與人次分別如下： 9/18 3人次 9/25 3人次 10/2 3人次 10/16 3人次 10/23 3人次 10/30 3人次 11/6 3人次 11/13 3人次 12/4 3人次 12/11 3人次 12/18 3人次 12/25 3人次 |  |  | 36人次 |  | 36人次 | 100% |  |  |
| 承辦人 | 單位名稱 |  | 職稱 |  |  | 電話 |  |  |  | 姓名 |
|  | 輔導室 |  | 輔導主任 |  |  | 037-356001#551 |  |  |  | 林美媛 |
| 計畫管考 |  |  |  | 經費管考 |  |  |  |  | 決行 |  |