國立苗栗高級商業職業學校103學年度高職優質化輔助方案管制單

執行進度報告－10月份

| 填表日期 |  | 103年10月31日(星期五) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫編號 |  | 103-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫名稱 |  | 循序健進~健康人生計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 執行期程 |  | 103年10月-103年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作要項 |  | 執行摘要 |  |  | 工作進度 |  |  |  |  | 差異說明 與改善對策 |
| 編號 | 工作項目 說明 |  |  |  | 預計 進度 |  | 實際 進度 | 累計 進度 |  |  |
| 1 | 學生成長小團體輔導 | 已於10月18日(六)9：00~16：10邀請鍾國誠心理諮商師帶領完成，共12名學生參與。 |  |  | 96人次 |  | 12名 | 100% |  | 原訂小團體辦理時間為每週一次(1H)，連續八週，每次參與成員12位，共計96人次，唯考量學校學生特質與其他活動考量，小團體辦理改為工作坊型式集中在一天八小時完成。因此預期人次績效與原定有落差，唯實際辦理績效仍達原訂目標。 |
| 2 | 心理師入校心理諮商服務 | 至十月底已進行六次(共18人次)的服務，時間與人次分別如下： 9/18 3人次 9/25 3人次 10/2 3人次 10/16 3人次 10/23 3人次 10/30 3人次 |  |  | 36人次 |  | 18人次 | 50% |  |  |
| 承辦人 | 單位名稱 |  | 職稱 |  |  | 電話 |  |  |  | 姓名 |
|  | 輔導室 |  | 輔導主任 |  |  | 037-356001#551 |  |  |  | 林美媛 |
| 計畫管考 |  |  |  | 經費管考 |  |  |  |  | 決行 |  |