國立苗栗高級商業職業學校103學年度高職優質化輔助方案管制單

執行進度報告－10月份
	填表日期
	103年10月31日(星期五)

	計畫編號
	103-5

	計畫名稱
	循序健進~健康人生計畫

	執行期程
	103年10月-103年12月

	工作要項
	執行摘要
	工作進度
	差異說明

與改善對策

	編號
	工作項目

說明
	
	預計
進度
	實際
進度
	累計
進度
	

	1
	採購運動防護用品
	已完成採購運動防護用品
	100%
	100%
	100%
	

	2
	採購飛輪有氧健身車
	採購飛輪有氧健身車
	100%
	100%
	100%
	

	3
	採購籃板籃框
	已提出採購籃板籃框
	100%
	50%
	50%
	

	4
	體適能講師鐘點費
	體適能活動講師鐘點費
	100%
	25%
	25%
	

	承辦人
	單位名稱
	職稱
	電話
	姓名

	
	進修學校
	校務主任
	037-356001#511
	吳嘉鴻

	計畫管考
	經費管考
	決行

	
	
	


