國立苗栗高級商業職業學校103學年度高職優質化輔助方案管制單

執行進度報告－10月份
	填表日期
	103年10月31日(星期五)

	計畫編號
	103-2

	計畫名稱
	有品苗商~校園人文藝術深耕計畫

	執行期程
	103年10月-103年12月

	工作要項
	執行摘要
	工作進度
	差異說明

與改善對策

	編號
	工作項目

說明
	
	預計
進度
	實際
進度
	累計
進度
	

	1.
	辦理社團迎新活動
	9/21管樂社辦理迎新

10/4吉他、烏克麗麗社辦理迎新
10/5熱舞社辦理迎新

10/26御研社辦理迎新
	完成
	完成
	完成
	1.「校園之美」攝影比賽只收到兩件學生投稿作品，未如預期。推估學生對於此類比賽缺乏認識，今後建議辦理此類比賽時，可先幫學生上些攝影基本課程。 

	2.
	辦理校園之美數位攝影比賽
	配合56週年校慶辦理
	完成
	完成
	完成
	

	3.
	辦理藝文欣賞活動，推廣藝文饗宴研習證明
	已發放全校各班
	完成
	完成
	完成
	

	4.
	建置校園藝文走廊
	已提出招標
	完成
	完成
	完成
	

	5.
	推廣社團網路化
	已多社建置臉書粉絲專頁
	完成
	完成
	完成
	

	承辦人
	單位名稱
	職稱
	姓名
	單位主管

	
	學務處
	訓育組長
	徐義龍
	藍曉鳳

	計畫管考
	經費管考
	決行

	
	
	


