學校自主管理

為達成優質化目標，本校將推動各處室和各科等執行單位，貫徹PDCA（計畫Plan、執行Do、檢核Check、行動Action）的概念，以分期辦理和績效責任辦理原則，來追求成為更卓越的優質學校。茲將本校優質化輔助計畫推動組織圖、本校自主管理策略圖、PDCA全面品質管理(T.Q.M)模式以及預定工作進度查核等，整理如下：

一、本校優質化輔助計畫推動組織圖

總管考：秘書

總計畫負責人：校長

期末自我檢核考評

成果報告

輔導訪視考評

期中自我檢核考評

教務處

學務處

總務處

實習處

輔導室

圖書館

人事室

主計室

教官室

進修學校

各式檢核表  成果審核

優質化計畫專屬網站

計畫督導執行

進校主任

105-1

教務主任

105-2

輔導主任

105-3

學務主任

105-4

實習主任

105-5

總務主任

105-6

處室協調會議

參加專家諮詢會議

中區經驗交流觀摩

教學研究會

主管會報

行政會報

科務會議

學務會議

校務會議

計畫管考

秘書

經費管考

主計主任

高職優質化

推動小組

總執行：教務主任

計畫考核

外部諮詢

內部考核

內部考核

支援配合

各委員會

實習會議

教務會議

是

是

否

否

問題分析與探究

師生提出校務建議

高職優質化推動小組

行政會報

主管會報

觀摩諮詢

經驗交流

形成各項子計畫

審核通過

師生宣導

執行

計畫

處室工作手冊/校園E化系統採購法

補助及自籌經費

管控執行與檢討

行政會報

主管會報

進度報告

檢討改進

填寫進度報告與管制單

期中檢核

經驗交流

專家諮詢

校務會議

計畫報告

期末檢核

計畫管考

符合預期

符合預期

檢視記錄

成果報告

校刊報導

網站宣導

校友會報告

家長會報告

問題改善

行政流程更新

週而復始

永久改進

P 計畫階段

C 檢核階段

A 行動階段

D 執行階段

每週

期末

執行

計畫

是

否

符合預期

執行

計畫

是

每月

期中

二、本校自主管理策略圖

三、PDCA全面品質管理（T.Q.M）模式

本校運用PDCA全面品質管理模式之詳細步驟分述如下：

（一）、Plan 計畫階段

| Plan （P）計畫階段 | 詳細步驟 |
| --- | --- |
| 否 是 校務發展計畫 教學研究會 科務會議 各項委員會 班聯會 班會建議事項 週記留言板之建議事項 校長與老師、學生有約座談會 實習委員會 學生事務會議 教務會議 問題解決 相關處室答覆 行政處室 提出實施方案 校務會議提案討論並議決 高職優質化輔助方案計畫 各單位重點工作計畫 執行各項計畫或業務 承辦交辦計畫 專案小組 SWOT分析 鄰校作法 文獻法令 發現問題 分析探究 研擬策略 | 特色： - 定期辦理『校長與學生有約』座談會，由校長與幾位主管面對面和學生溝通學習生活與校務。 - 定期辦理『校長與老師有約』座談會。 - 透過多種管道，發掘「教師教學現場」、「學生日常學習生活」、「行政單位執行業務」的待改進問題。 - 強調專案小組討論功能，形成初步共識。 - 問題分析與探究 - 釐清關鍵步驟 - 提交相關會議討論。 - 行政單位依據校務發展計畫訂定年度重點工作計畫，送交校務會議討論審查。 - 提出具體實施方案 - 形成高職優質化輔助計畫之各項子計畫。 - 校務會議討論決議。 - 實施各項計畫或重點工作。 |

（二）、Do 執行階段

| Do （D）執行階段：實施改變 | 詳細步驟 |
| --- | --- |
| 優質化計畫專屬網站 方案執行過程標準化作業 準備接受檢測 工作籌備會議 填寫管制表或自評 處室協調會議 記錄執行過程 學校首頁公告 會計工作手冊 教務工作手冊 人事工作手冊 進校工作手冊 圖書館工作手冊 輔導室工作手冊 實習工作手冊 總務工作手冊 學務工作手冊 執行各項計畫或業務 | 特色： - 各處室編製工作手冊，以期執行過程有效而明確。 - 善用資訊網路，公告各項資訊，使教師、學生、家長及社區人士隨時可了解校務運作情形。 - 強調溝通協調，避免「本位心態」。 - 隨時得召開「工作籌備會」、「處室配合或支援協調會議」，確定： （1）各項分工職掌 （2）辦理時程。 執行過程要求詳加記錄存證，相關資料上傳至「優質化計畫專屬網站」以供日後檢討及評鑑之用。 |

（三）、Check 考核階段

| Check（C）考核階段：觀察成效 | 詳細步驟 |
| --- | --- |
| 提出自評表 填寫管制表表 準備工作報告 擴大行政會報 行政主管會報 成果檢核 未達預期目標 修正方法 達成預期目標 專案會議 填寫期末自評表 校務會議提案審查 審核成效 未達預期目標 分析探究 達成預期目標 確認執行方法有效 每週 檢討 期末 檢討 成果檢核 彙整成果 教務、學務、實習會議 達成預期目標 未達預期目標 修正方法 回到執行階段 | 特色： - 每週檢討 - 每週召開行政主管會報或擴大行政會報，定期檢查各單位執行成果績效。 - 每週填寫管制表，進行自我考評。 - 每週準備會議報告資料。 - 所有會議記錄公告於全校各辦公室。 - 執行成果呈現於苗商優質化資訊網，以期達校務行銷之效。 - 期中檢討 - 專案檢討：如課業輔導檢討會、承辦中辦研習檢討會、繁星推甄作業檢討會等。 - 學生事務會議。 - 教務會議。 - 實習會議。 - 科務會議。 - 教學研究會議。 - 期末檢討 - 期末填寫工作執行自我檢核成果表格，由秘書室彙整，提交校務會議審查。 |

（四）、Act 行動階段

| Act（A）行動階段：回饋修正 | 詳細步驟 |
| --- | --- |
| 執行成效良好 步驟方法有效 架設優質化資訊網 家長會校友會報告 彙整執行記錄專冊 接受評鑑、訪視 執行方法步驟植入於相關流程中，訂成標準程序。 繼續PDCA循環，解決問題，增進辦學績效。 發現問題 回到計畫階段 | 特色： - 架設苗商優質化資訊網，報導學校校務動態，以收行銷之效。 - 重點工作執行成果裝訂成冊，以收業務傳承之效。 - 利用「家長代表大會」、「校友會」、「親師懇談會」時，宣導學校校務動態。 - 秉持「全面品質管理」原則，持續推動校務，營造優質校園。 |

四、執行成效檢核

採用內部和外部績效檢核兩種方式：

(一)內部績效檢核

1.各子計畫負責人提出計畫後呈計畫管考會議中討論，並由總計畫管考列檔管考。

2.每個月第一週定期管考，填報管制單(如下頁)，由負責子計畫處室主管，每月進行優質化計畫執行進度之自我檢核，於行政會報及主管會報中提出檢討，以利各子計畫之順利執行。

3.各子計畫採E化管理，由各處室定期上傳至網站資料庫中，有利於處室業務工作成果的即時展現與分享，同時便於日後的檢核工作，以提昇工作效率。

4.計畫總負責人、總計畫管考不定時針對各子計畫進行管考。

(二)外部績效檢核

1.定期上網填報網路情形及辦理情形，以期達成部訂之績效檢核。

2.建立跨校學習交流夥伴關係，辦理跨校參訪觀摩。

3.邀請專家學者、駐區簡任視察、諮詢委員到校就計畫推動情形及實際執行時所面臨之疑難問題，提供各方面之專業諮詢或建議改進事項，以利持續深化方案的推動。

4.適時辦理獎勵，以激勵有功人員。

(三)自主管理預定工作進度

| 時間 工作項目 |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校自主管理 | 擬定年度計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 擬定績效指標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 校務會議說明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 擬定甘特圖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作執行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 處室自我檢核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 績效檢核會議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 獎勵會議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 專家諮詢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校際觀摩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢討修正 (輔導訪視) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |