96優質化檢核表  簡表

參、總體執行情形檢核

一、部定項目檢核表

(一)量化指標部分：

| 指標項目 |  |  | 期末 達成值(A) | 年度 目標值(B) | 差值 (A-B) | 達成值與目標值之差值說明 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 學生入學 | 1-1學生就近入學率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-2學生就近入學增減率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-3學校招生率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-4學校招生增減率 |  |  |  |  |  |
| (2) | 學生多元學習情形 | 2-1學生證照考取率 | 1.丙級報檢率95%以上 2乙級參檢合格率40.8% | 1.丙級報檢率90% 2.參檢合格率50% | 1.+5% 2.-9.2% |  |  |
|  |  | 2-2學生證照增減率 | 95% | 90% | 5% |  |  |
|  |  | 2-3學生技能(藝)競賽獲獎率 | 0% | 0% | 0% |  |  |
|  |  | 2-4學生技能(藝)競賽獲獎增減率 | 0% | 1% | -1% |  |  |
|  |  | 2-5學生升學率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-6學生升學增減率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-7學生就業率 | 1% | 1% | 0% | 96年畢業生3人就業與概估相同。 |  |
|  |  | 2-8學生就業增減率 | 1% | 2% | -1% | 95學年畢業生6人就業，96年畢業生3人就業。 |  |
| (3) | 教師服務表現 | 3-1合格教師率 | 100% | 100% | 0% |  |  |
|  |  | 3-2教師流動率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-3專任教師平均進修研習時數 | 32.86 | 48 | -15.14% | 原於段考及期末考下午辦理校內教師進修，為落實取消段考及期末考下午溫書假規定，故專任教師參與進修之機會減少；下學年度將改進專任教師平均進修研習時數低於每年48小時之要求。 |  |
| (4) | 教育投資比(私校適用) | 4-1每生年度平均教育經費值(前一年度核銷總經費／前一年度學生總數) |  |  |  |  |  |
|  |  | 4-2每生年度平均教育經費增減值(前一年度核銷總經費／前一年度學生總數) |  |  |  |  |  |
|  |  | 4-3生師比 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4-4生師比增減情形 |  |  |  |  |  |

備註：本表如不敷填寫可自行增頁。

(二)質化指標部分：

| 指標項目 |  | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形 | 落差說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 學校行政效能提升 | 1.網際網路原理課程由學生自行選擇上課內容，學校行政配合排課與調派教師 | 1.執行順利，以完成上學期課程 | □是(請說明) 否 |
| (2) | 學校本位課程發展 | 1.電腦軟體應用乙級報檢率40%。 2.電腦軟體應用丙級報檢率90%。 3.網頁設計丙級報檢率90%。 4.網際網路原理課程由學生自行選擇上課內容。 5.培育理論與實務貫通之國際貿易基層 專業人才。 6.提升學生人文素養、胸懷世界的國際觀及繼續進修之能力。 | 1.電腦軟體應用乙級報檢率46%。 2.電腦軟體應用丙級報檢率97.6%。 3.網頁設計丙級報檢率94.5%。 4.課程安排往路基本原理與電腦乙級檢定課程。 5.學生認知國際貿易之基本知識和實用技能、進出口貿易之報關、匯兌及儲運保險等基本知能。 6.具有經貿情勢學習之基礎能力。 | □是(請說明) 否 |
| (3) | 教師教學專業發展 | 1.電腦軟體應用乙級錄製教學影片。 2.電腦軟體應用乙級教材編著。 3.教師參加國貿專業課程研習或研討以增進新知。 4.邀請國貿實務或專業人士蒞校演講 鼓勵教師進修，提升教學專業。 | 1.已完成電腦軟體應用乙級錄製教學影片。 2.已完成電腦軟體應用乙級教材編著。 3.本科教師積極參加有關國貿知能之各類研習。 4.為提升教學專業，本科教師多已取得碩士學位、40學分班或正進修碩士學位。 5本年度預定邀請國貿實務專業人士蒞校演講。 | □是(請說明) 否 |
| (4) | 學生多元學習表現 | 1.電腦軟體應用乙級參檢合格率50% 2.輔導學生取得多元證照，培養專業技 能。 3.安排多項實習並注重職業道德。 輔導學生升學，以順利銜接科大課程。 4.加強樂曲之訓練提升學生音樂 素養。 5.舉辦音樂欣賞會，帶動社區人 文風氣，營造祥和社會。 | 1.電腦軟體應用乙級參檢合格率40.8% 2..學生參加國貿、會計、電腦、網頁、英檢等檢定並多數取得證照。 3.匯率掛牌實習、合作社實習、國稅局納稅服務隊等實習。 4.了解職場工作倫理及體會團隊合作的正確職業價值觀。 5.90%以上學生順利進入科大繼續進修。 6.辦理音樂發表會。 7.添購樂譜及樂器。 8.支援社區及校內大型活動。 9.提升全校師生音樂素養。 | 是(請說明) □否 |
| (5) | 適性學習課程改進 | 1.電腦軟體應用乙級線上教學。 2.電腦軟體應用乙級關鍵數據記憶表。 3.電腦軟體應用乙級考前檢查表。 4.購買國貿通關軟體，以充實國貿實務及專題製作課程之教授內涵。 5.添購多台電腦，改善國貿教室設備，有利匯率掛牌實習之進行。 | 1.已完成電腦軟體應用乙級線上教學。 2.已完成電腦軟體應用乙級關鍵數據記憶表。 3.已完成電腦軟體應用乙級考前檢查 表。 4.預期學生可熟悉並操作通關實務軟體。 5.具備使用數位化資料處理能力。 | □是(請說明) 否 |
| (6) | 技藝教育方案推動 | 1.目前鄰近國中都配額資訊教師，資訊技術教學已無缺乏。 | 鄰近國中已無安排支援教學。 | □是(請說明) 否 |
| (7) | 產學攜手建教合作 | - 配合政府推行台德菁英計畫宣導。 - 6/20與明新科技大學、育達技術學院、大華技術學院、7/3與龍華技術學院建立策略聯盟。 | - 針對三年級宣導 今年有一位劉欣茹同學參加勤益科技大學休閒管理系。 - 將積極鼓勵學生參予活動計劃。 | □是(請說明) 否 |
| (8) | 獎勵學生就近入學 |  |  |  |

備註：本表如不敷填寫可自行增頁。

二、校訂指標檢核

(一)校訂項目檢核表

請受輔助學校依計畫書內辦理項目，自訂明確績效檢核指標（如：重要教育政策之推動、新生入學基測成績之提升、生懲戒人次之減少、師生受獎人次之增加、家長參與學校活動程度之提升等）考核之。

(１)量化項目部分：

| 計畫 編號 | 子計畫名稱 | 目標值(Ｃ) | 績效值(Ｄ) | 差值(Ｃ-Ｄ) | 目標值與績效值之差值說明 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96-1 | 建構英語優質e化教學環境計畫 | 全民英檢初級通過率為20% | 全民英檢初級通過率為18.8% | -1.2% | 96學年三年級全民英檢初級通過率為18.8%(較去年增加)，目前積極鼓勵學生參與，97年目標提升至30%。 |  |
| 96-2 | 提升學生電腦應用軟體整合運用能力 | - TQC電子試算表專業級參檢率達50%。 - TQC電子試算表專業級其合格率達70%。 | - TQC電子試算表專業級參檢率82.61% - TQC電子試算表專業級合格率75.44% | 1.+32.61% 2.+5.44% | 提升學生電腦應用，積極推動各項檢定且及格率皆逐年增加，目標預定設定百分百。 |  |
| 96-3 | 提升學生國際貿易實務專業及技能操作能力計畫 | 國際貿易檢定丙級參檢率目標值為50% | 國際貿易檢定丙級參檢率目標值為90% | 40% | 科內教師積極輔導國貿科高二學生參加國貿業務檢定，學生多能配合，因此績效能較最初設定之目標值為高。 | 因參加檢定需增加家長額外的支出，因此參檢狀況可能視警景氣狀況而有所影響。 |
| 96-4 | 提升學生優質門市服務操作能力計畫 | 尚無門市服務參檢數據。 | 尚無門市服務參檢數據。 | 0% | 待今年門市服務模擬教室完成後即輔導學生參與門市服務檢定，預計97學年丙級合格率達60%。 | 門市服務為新職種檢定，規劃97學年配合硬體設備教學實習。 |
| 96-5 | 優質化一校一藝團教學設備改善計畫 | 1000人 | 1500人 | -500 | 績效值優於目標值 | 參加音樂會之社區人數、師生人數及學生學生家長人數十分踴躍 |

備註：本表如不敷填寫可自行增頁。

(２)質化項目部分：

| 計畫 編號 | 子計畫名稱 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形 | 落差說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 96-1 | 建構英語優質e化教學環境計畫 | 輔導學生取得全民英檢初級證照，及多元專業技能，購買專題e化教材、有聲教材題本提升學生自學能力，辦理教師教學專業課程研習。 | 96學年三年級全民英檢初級通過率為18.8%(較去年增加)，97年目標提升至30%。本計畫皆按進度執行。 | 藉由模擬教室的設置，使學生熟悉各級英檢測試考試流程，目前積極鼓勵學生參與 |
| 96-2 | 提升學生電腦應用軟體整合運用能力 | - 鼓勵學生參加校外電腦競賽 - 積極推廣專業電腦檢定 | - 參加2007全國MOS競賽 - 參加96年資訊月應用競賽 - 增加EXCEL證照檢定 | 無 |
| 96-3 | 提升學生國際貿易實務專業及技能操作能力計畫 | 增進本校教職員生能與學生學習活動 | 1. 97年4月25日辦理「報關達人~進出口報關實務」研習 2. 97年6月13日辦理「國際金融發展趨勢~投資展望與理財工具介紹」研習 | 無 |
| 96-4 | 提升學生優質門市服務操作能力計畫 | 1.提升學生商業經營實務之專業知能。 2.提升學生多元學習門市服務技能檢定證照取得。 3.辦理教師教學專業課程研習。 | 本計畫除門市服務模擬教室及相關器具待97經費採購後即建置完成，其餘皆按計畫執行。 | 無 |
| 96-5 | 優質化一校一藝團教學設備改善計畫 | 1.實施樂器設備汰舊換新。 2.加強樂曲之訓練提升學生音樂 素養。 3.舉辦音樂欣賞會，帶動社區人 文風氣，營造祥和社會。 | 1.辦理音樂發表會。 2.添購樂譜及樂器。 3.支援社區及校內大型活動。 4.提升全校師生音樂素養。 |  |
| 96-6 | 建構優質e化多媒體教學資源中心計畫 | - 提升教師e化資訊素養與應用能力，運用網路蒐集課程教學內容相關資訊，發展e化教材。 - 提升各科教學效果與品質，開發多媒體e化輔助教材，豐富e化教學資源 - 符合時代需求，滿足適性學習社區學生之興趣、意願及家長之期待。 - 充實多媒體e化教學資源中心，提升各科e化教學成效，藉由塑造優質各科e化學習環境，因應新時代的競爭與挑戰。 | 1.建置網站能提升學生的學習興趣，強化e化教學的功能，激發學生潛能。 2.經濟弱勢學生經由網站的連結運用，搜集各項學習資源增進學習效果，達成學以致用的目標。 3.學生可運用網站的連結和社區學校做多元交流，充實見聞經驗以啟發創意思考的學習成效。 4.設置投幣式列表機，可下載相關資料，促使學生慎選有意義的資料、避免浪費，養成使用者付費的觀念。 |  |
| 96-7 |  | 藉由高職優質化輔助計畫建置之網站，將北、中、南、東各區高職優質化輔助學校之執行現況、成果成效等資料登錄於網站上，進行各區之交流、分享及主管教育機關諮詢管考各區辦理執行之進度與成效。 初步已達成下列成效： 一、 資源分享 獲補助之高職學校可透過此平台下載相關計畫、資料、表格，進行高職優質化補助計畫相關計畫事宜。 二、 資訊傳遞 各區召集學校與高職優質化工作小組可透過此平台公告相關高職優質化補助計畫資訊，包括：「活動訊息」、「一般公告」與「研討會訊息」等訊息。 三、 上傳機制 獲補助之高職學校可透過此平台上傳各子計畫執行成效。 四、 資料蒐集 高職優質化工作小組可透過此平台蒐集各區計畫、執行情形並予以歸類與分析。 五、 成效評估 高職優質化工作小組可透過此平台初步評估高職優質化補助計畫之成效與建議未來持續發展之方向。 六、 人氣指數 瞭解本網站瀏覽人數。 | 完成高職優質化網站建置，並建置相關管理機制，順利完成計畫預訂目標。 |  |

備註：本表如不敷填寫可自行增頁。