99學年度高職優質化輔助方案

期末檢核表

學校名稱：    國立苗栗高級商業職業學校                                                  （全銜）

承辦人簽章：鍾碧霞        承辦主任簽章：鍾碧霞          會計主任簽章： 饒錦海       校長簽章：姚清煇

承辦人姓名：  鍾碧霞  (簽章)            職稱：教務主任

電      話：( 037   )-    356001      轉    111      　　行動電話： 0931604355

傳      真：( 037   )-   369341                  　      E-mail： misher590831

主辦單位：教育部

承辦單位：國立臺灣師範大學

填報日期：中華民國  100  年  8 月 15  日

目　　　　次

填表說明	1

壹、基本資料	2

一、學校基本資料	2

二、學制規模	3

三、規劃辦理計畫名稱及期程	5

貳、各子計畫期末檢核	6

99-1實習技能增能計畫	6

99-2營造優質閱讀環境與數位學習空間	11

99-3一校一藝團管樂隊培訓計畫	14

99-4學生社團發展計畫	17

99-5熱愛生命、珍惜資源，營造友善校園環境計畫	20

99-6提升輔導諮商環境計畫	23

99-7提升學生素質與就近入學計畫………………………………………………………………………………27

99-8發展預警、輔導及學生學習扶助計畫……………………………………………………………………  30

99-9教師教學專業發展計畫………………………………………………………………………………………33

99-10建構優質化全國資訊網站計畫（總召學校）…………………………………………………………… 36

參、總體執行情形檢核	40

一、部定指標項目執行情形	40

二、校訂項目執行情形	48

肆、期末經費執行率一覽表	59

「99學年度高職優質化輔助方案期末檢核表」填表說明

- 本次調查以99學年度教育部核定辦理高職優質化輔助方案之97所高職為主。

- 本表主要調查99學年度各項子計畫之執行情形。表件分為四大部分：壹、基本資料；貳、各子計畫期末檢核；參、總體執行情形檢核；肆、期末經費執行率一覽表。

- 請各子計畫依執行結果填報「各子計畫期末檢核」，每個子計畫請依計畫編號與名稱依序填寫。

- 請各校於彙整資料及填寫表冊，並經單位主管核章後，將本表冊書面及光碟檔案(Microsoft Office 2007(含)以下版本)各1份，免備文於100年8月31日前掛號郵寄至國立臺灣師範大學工業教育系歐佩媜小姐收(地址：10610台北市大安區和平東路一段162號)，並於信封加註「高職優質化」。本表件電子檔可於「高職優質化資訊網」（網址：http://203.71.198.10/）左側【檔案下載】處下載。

- 請確實依教育部核定之99學年度高職優質化申請計畫書及說明填報相關數據，本填報表冊將視為99學年度各校辦理高職優質化輔助方案執行績效之依據，並作為本部對學校後續輔助之參考。

- 各項數據及填寫內容請務必依照實際狀況填寫。各校如有必要，請將填表結果自行影印存留，俾利日後查閱。

- 填表時若有疑問，請洽國立臺灣師範大學工業教育系歐佩媜小姐。(電話：02-77343392；電子郵件信箱：96a0161@gmail.com)。

壹、基本資料

一、學校基本資料

| 學校資料 | 全校班級數 |  | 39 | 含全校日夜間及進修學校等核定之全校編制班之班級總數和學生總人數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全校學生數 |  | 1382 |  |  |
|  | 全校教師數 |  | 77 | 編制內之專任教師(包含教官及護理教師) |  |
| 推動之計畫 學校配合政策 | □產業特殊需求類科免試入學 □推動技藝教育 □國中技藝學程 □實用技能學程 ■辦理建教合作 ■產學攜手合作計畫 ■雙軌訓練旗鑑計畫 □產學訓專班 ■推動技專校院策略聯盟之高職 □辦理教師專業發展評鑑 其他〈請學校自行填寫〉： 1..高職優質化資訊網站建置與維護負責學校 2.96學年度、97學年度、98學年度及99學年度高職優質化輔導訪視協辦學校. |  |  |  |  |
| 聯 絡 人 | 單 位 | 教務處 |  | 職 稱 | 教務主任 |
|  | 姓 名 | 鍾碧霞 |  | 電 話 | 037-356001 ext.111 |
|  | 行動電話 | 0931-604355 |  | 傳 真 | 037-369341 |
|  | E-mail | misher590831@yahoo.com.tw |  |  |  |

註：本表請由各校高職優質化申請計畫書之「高職優質化輔助計畫申請表」複製轉貼。

二、學制規模

| 學 制 | 總班級數 | 總學生數 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.日間部 | 27班 | 985人 |  |
| 2.夜間部 | 班 | 人 |  |
| 3.綜合高中 | 班 | 人 |  |
| 4.高中部 | 班 | 人 |  |
| 5.進修學校 | 12班 | 397人 |  |
| 6.實用技能學程 | 班 | 人 |  |
| 7.建教合作班 | 班 | 人 |  |
| 8.產學攜手合作專班 | 1班 | 13人 | 二年級學生甄選成班，人數內含於進修學校學生 |
| 9.雙軌訓練旗艦專班 | 班 | 人 |  |
| 10.產學訓專班 | 班 | 人 |  |
| 11.綜合職能班 | 班 | 人 |  |
| 12.國中部 | 班 | 人 |  |
|  | 班 | 人 |  |
| 合 計 | 39班 | 1382人 |  |

註：本表請由各校高職優質化申請計畫書之「學校基本資料」複製轉貼。

三、規劃辦理計畫名稱及期程

| 計 畫 編 號 | 計畫名稱 (請依辦理學年度順序填寫) | 期程 |  |  | 辦理項目(請單選) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 99 學年度 | 100學年度 | 101學年度 | 學校行政效能提升 | 學校本位課程發展 | 教師教學專業發展 | 學生多元學習表現 | 適性學習課程改進 | 技藝教育方案推動 | 產學攜手建教合作 | 推動學生就近入學 | 多元人文藝術發展 |
| 99-1 | 實習技能增能計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99-2 | 營造優質閱讀環境與數位學習空間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99-3 | 一校一藝團管樂隊培訓計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99-4 | 學生社團發展計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99-5 | 熱愛生命、珍惜資源，營造友善校園環境計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99-6 | 提升輔導諮商環境計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99-7 | 提升學生素質與就近入學計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99-8 | 發展預警、輔導及學生學習扶助計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99-9 | 教師教學專業發展計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99-10 | 建構優質化全國資訊網站計畫（總召學校） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

貳、各子計畫期末檢核（每個子計畫請填一份）

說明：每個子計畫請填一份，請利用學校帳號密碼登入「高職優質化資訊網（http://203.71.198.10/）」，於「系統管理」之「各子計畫期末績效檢核表」線上填報後，輸出word檔彙整至本表冊）

計畫編號：99-1     計畫名稱：實習技能增能計畫

| 校名 | 國立苗栗高級商業職業學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫編號 | 99-1 |  | 計畫名稱 |  | 實習技能增能計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理項目 （請單選） | □學校行政效能提升 |  | ■學校本位課程發展 |  |  |  | □教師教學專業發展 |  | □學生多元學習表現 | □適性學習課程改進 |  |  |
|  | □技藝教育方案推動 |  | □產學攜手建教合作 |  |  |  | □推動學生就近入學 |  | □多元人文藝術發展 |  |  |  |
| 辦理時間 | 2010年8月1日起至2011年7月31日 止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本項子計畫之量化檢核 (與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單 位 |  |
|  | - 本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 台 |
|  | - 本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 套 |
|  | - 本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |
|  | - 本項子計畫輔助教師研發教材件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |
|  | - 本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 單元 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語多元創意數位教材件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 | 學分 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程科目數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 科 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程選修學生人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 936 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理教職員研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之課程時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師進修第二專長人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師至業界進修或研習（三天以上）人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師英語課程採行聽、說、讀、寫等方式辦理分級評量班級數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 班 |
|  | - 本項子計畫輔助教師英語專業學習社群參與人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 人次 |
|  | - 本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助新增學生社團數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 個 |
|  | - 本項子計畫輔助新增學生社團之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理跨校合作課程數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科目 |
|  | - 本項子計畫辦理跨校合作課程之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動)活動時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670 | 人次 |
|  | - 本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 節數 |
|  | - 本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 人數 |
|  | - 本項子計畫補助高職學生參加英語文能力檢定人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助開設英語文分級補救教學課程節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語情境教室（進行生活英語職場英語課程）數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 間 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語語言教室數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 間 |
|  | - 本項子計畫增購教學用電腦數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 台 |
|  | - 本項子計畫增購學校教學軟體數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 套 |
|  | - 本項子計畫辦理協同教學節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |
|  | - 本項子計畫參與合作的國中校數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 校 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動教師參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中教師參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動類科數(例如：機械科、汽車科……) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 班 |
|  | - 本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 場次 |
|  | - 本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
| 本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | 成效： 1.99/8月完成電腦乙級術科暑期技能加強訓練，99/11月辦理完成電腦軟體應用乙級模擬測驗。乙級電腦軟體應用報檢率67%，學科報檢合格率97%，術科報檢合格率58%，報檢獲證率56%。獲證人數53人。 2.99/12月完成程式語言學科抽測，100/6月完成程式語言術科競試，並頒發優秀學生獎狀與禮券，進而提升學生學習興趣。 3.99/8～100/7電腦義工實習，進行電腦教室維修與幫忙各項檢定業務。 4.99/9～100/3進行數字練習實習與競試，訓練學生書寫標準數字，培養商業人才基本技能。 5.99/12月辦理教師企業參訪，參訪物流與3D產業。 6.99/9月辦理iPortFolio教師研習。 99/11月辦理會聲會影X3影片剪輯教師研習。 99/12月辦理DW & PHP & MySQL教師研習。 99.11月進出口報關實務與國貿人的就業選擇。 99.12月辦理備審資料與專題製作技巧輔導研習。 99.12月辦理100年大考變革與因應之道輔導研習。 100.6月辦理「WORD VBA電腦軟體應用乙級評分程式設計」電腦教師研習。 辦理「影音配樂與旁白錄製在多媒體之應用」電腦教師研習。 辦理「VB2008進階程式設計」電腦教師研習。 充實教師專業技能，提升教師教學與E化工具技巧；研習時數共 75 小時。 7.學生參加2010年資訊月數位內容編輯全國競賽，榮獲優勝。 8.藉由傑出校友返校座談，使三年級學生得學習到歷屆畢業優秀學長姐寶貴經驗，以協助並鼓勵向學之榮譽感。 9.99/9/21舉辦安全衛生校外教學參觀-921地震園區，共有學生31人參加,教師5人參加。學生受益良多。 10. 99/10-11月完成購置英文小讀本8萬元整。 11.99/12/18-19兩天舉辦戀戀英語營，由外101及外201共40名學生參加，反應熱烈。 12.99/10/15辦理英語教師專業知能研習，增進教師教學專業知能，提升教學成效；研習時數共3小時。 13.99年12/7-9全國商業類科技藝競賽，本校共報名參加文書處理、會計資訊、網頁設計、商業簡報、程式設計五個職種，經由五位老師辛苦的指導得獎職種有：文書處理職種資301班邱宇汝，得到全國第12名並入選金手獎；會計資訊職種會301班陳昌韋得到全國第24名。 14.針對國貿科高三同學，利用午休時間實施。 15.100.5月，辦理三年級推甄模擬面試，提升學生推甄成功機會。 特色： 1.增加學生商業經營及門市服務之專業知識。 2.會計事務丙級報考率達100%、網頁設計報考率達99.5%，僅1位特殊身分學生未報考。 3.參加全國專題製作、小論文比賽，成果豐碩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | 執行問題(學校填寫) |  |  |  |  |  |  | 改進作法(學校填寫) |  |  |  |  |
|  | 1.苗栗縣內没有門市服務術科之合格考場，學生考試必須到外縣市去。 |  |  |  |  |  |  | 由科內老師帶隊去參加考試。 |  |  |  |  |
|  | 2. 帶學生參與外縣市各項校外競賽，因礙於學校經費僅能補助國家競賽之費用，其餘各項競賽皆需教師自行請假帶隊比賽，因而減少學生比賽的經驗與機會。 |  |  |  |  |  |  | 目前有教師自行調課，或參加假日舉辦之競賽活動。 |  |  |  |  |
|  | 考評小組意見(請參考輔導訪視意見一覽表) |  |  |  |  |  |  | 改進作法(學校填寫) |  |  |  |  |
|  | 1.無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子計畫 聯絡人 | 單位 | 實習處 |  | 職稱 |  | 資料處理科主任 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 吳松達 |  | 電話 |  | (037)356001#413 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行動電話 | 0952-643192 |  | 傳真 |  | (037)330076 |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail | sdw@mlvs.mlc.edu.tw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

計畫編號：99-2    計畫名稱：營造優質閱讀環境與數位學習空間

| 校名 | 國立苗栗高級商業職業學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫編號 | 99-2 |  | 計畫名稱 |  | 營造優質閱讀環境與數位學習空間 |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理項目 （請單選） | □學校行政效能提升 |  | □學校本位課程發展 |  |  |  | □教師教學專業發展 |  | □學生多元學習表現 | ■適性學習課程改進 |  |  |
|  | □技藝教育方案推動 |  | □產學攜手建教合作 |  |  |  | □推動學生就近入學 |  | □多元人文藝術發展 |  |  |  |
| 辦理時間 | 99年 08 月 01 日起至 100 年 07 月 31 日 止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本項子計畫之量化檢核 (與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單 位 |  |
|  | - 本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |
|  | - 本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |
|  | - 本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小時 |
|  | - 本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 件 |
|  | - 本項子計畫輔助教師研發教材件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 件 |
|  | - 本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單元 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語多元創意數位教材件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 件 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 學分 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程科目數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程選修學生人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理教職員研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之課程時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師進修第二專長人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師至業界進修或研習（三天以上）人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師英語課程採行聽、說、讀、寫等方式辦理分級評量班級數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班 |
|  | - 本項子計畫輔助教師英語專業學習社群參與人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  | - 本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人次 |
|  | - 本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助新增學生社團數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |
|  | - 本項子計畫輔助新增學生社團之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理跨校合作課程數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科目 |
|  | - 本項子計畫辦理跨校合作課程之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動)活動時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 人次 |
|  | - 本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 節數 |
|  | - 本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人數 |
|  | - 本項子計畫補助高職學生參加英語文能力檢定人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助開設英語文分級補救教學課程節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 節數 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語情境教室（進行生活英語職場英語課程）數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 間 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語語言教室數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 間 |
|  | - 本項子計畫增購教學用電腦數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |
|  | - 本項子計畫增購學校教學軟體數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |
|  | - 本項子計畫辦理協同教學節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 節數 |
|  | - 本項子計畫參與合作的國中校數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 場 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動教師參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中教師參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動類科數(例如：機械科、汽車科……) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班 |
|  | - 本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人次 |
|  | - 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人次 |
|  | - 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 場次 |
|  | - 本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 場次 |
| 本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | 1.訂定晚自習實施計劃確實執行，每週一至週四於閱覽室辦理晚自習，學生報名人數85人，每日出席平均約70人，並安排一位同仁自願義務輪值，且於隔天公佈出缺席名單於學校網站，方便導師及家長瞭解學生出席狀況，實施情況良好。 2.書庫設置20部電腦及列表機，提供學生網路自學以查詢資料使用。99學年度電腦使用共2,020人次。 3.寒、暑假作業規定每位學生需繳交一篇閱讀心得寫作，並請各班國文老師批閱後將佳作送交圖書館敘獎並頒發圖書禮卷，同時報名全國閱讀心得寫作比賽。 4.第9910梯次讀書心得寫作比賽，榮獲苗栗區特優5人、優等3人、甲等3人,第1000315梯次讀書心得寫作比賽，榮獲苗栗區特優2人、甲等5人。第1000331梯次小論文比賽獲特優3組、優等3組、甲等2組共8人得獎。 5.購置班級讀書會圖書(目前有15種各41本)，由國文老師、導師帶領學生導讀，並於每學期運用班會時間實施1~2次班級讀書會； 6.上學期四個班級，下學期三個班級，實施班級讀書會研習共68小時。 7.提供館內資料影印、列表機服務99學度共12,541元。 8.99學年度依各教學研究會與各班同學推薦購置圖書258冊，共49,811元，非書資料43片，共54,100元。 9.99學年度借閱圖書冊數約6,866冊，平均每位學生借閱冊數約7冊。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | 執行問題(學校填寫) |  |  |  |  |  |  | 改進作法(學校填寫) |  |  |  |  |
|  | 1.無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 考評小組意見(請參考輔導訪視意見一覽表) |  |  |  |  |  |  | 改進作法(學校填寫) |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子計畫 聯絡人 | 單位 | 圖書館 |  | 職稱 |  | 圖書館主任 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 余幸齡 |  | 電話 |  | ( 037 )356001-711 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行動電話 | 0932-664085 |  | 傳真 |  | ( 037 )361438 |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail | chu1122@hotmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

計畫編號：   99-3     計畫名稱：   一校一藝團管樂隊培訓計畫

| 校名 | 國立苗栗高級商業職業學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫編號 | 99-3 |  | 計畫名稱 | 一校一藝團管樂隊培訓計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理項目 （請單選） | □ 學校行政效能提升 |  | □ 學校本位課程發展 |  | □ 教師教學專業發展 |  | □ 學生多元學習表現 | □ 適性學習課程改進 |  |  |  |
|  | □ 技藝教育方案推動 |  | □ 產學攜手建教合作 |  | □ 推動學生就近入學 |  | ■ 多元人文藝術發展 |  |  |  |  |
| 辦理時間 | 2010年 8月 1日起至 2011年 7月 31日 止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本項子計畫之量化檢核 (與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 |  |  |  |  |  |  |  | 單 位 |  |  |
|  | - 本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 台 |  |
|  | - 本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 套 |  |
|  | - 本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |  |
|  | - 本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |  |
|  | - 本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |  |
|  | - 本項子計畫輔助教師研發教材件數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |  |
|  | - 本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 單元 |  |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語多元創意數位教材件數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |  |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 學分 |  |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程科目數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |  |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程選修學生人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |  |
|  | - 本項子計畫辦理教職員研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)場次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |  |
|  | - 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之課程時數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |  |
|  | - 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |  |
|  | - 本項子計畫輔助教師進修第二專長人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |  |
|  | - 本項子計畫輔助教師至業界進修或研習（三天以上）人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |  |
|  | - 本項子計畫輔助教師英語課程採行聽、說、讀、寫等方式辦理分級評量班級數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 班 |  |
|  | - 本項子計畫輔助教師英語專業學習社群參與人數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |  |
|  | - 本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |  |
|  | - 本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |  |
|  | - 本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |  |
|  | - 本項子計畫輔助新增學生社團數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 個 |  |
|  | - 本項子計畫輔助新增學生社團之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |  |
|  | - 本項子計畫辦理跨校合作課程數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科目 |  |
|  | - 本項子計畫辦理跨校合作課程之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |  |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動) |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 場次 |  |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動)活動時數 |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 小時 |  |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) |  |  |  |  |  |  |  | 360 | 人次 |  |
|  | - 本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |  |
|  | - 本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人數 |  |
|  | - 本項子計畫補助高職學生參加英語文能力檢定人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |  |
|  | - 本項子計畫輔助開設英語文分級補救教學課程節數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |  |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語情境教室（進行生活英語職場英語課程）數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 間 |  |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語語言教室數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 間 |  |
|  | - 本項子計畫增購教學用電腦數量 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 台 |  |
|  | - 本項子計畫增購學校教學軟體數量 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 套 |  |
|  | - 本項子計畫辦理協同教學節數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |  |
|  | - 本項子計畫參與合作的國中校數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 校 |  |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動場次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場 |  |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |  |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動教師參加人數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |  |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中教師參加人數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |  |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動類科數(例如：機械科、汽車科……) |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |  |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 班 |  |
|  | - 本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |  |
|  | - 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |  |
|  | - 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |  |
|  | - 本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |  |
|  | - 本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |  |
|  | - 本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |  |
| 本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | 1.99.8.15參加「2010苗栗縣桐花樂活公園假期音樂會」，順利完成，以增加同學演出經驗並增進校譽。 2.99.8.24擔任「新生始業輔導」社團表演，提升學校人文藝術教育。 3.99.11.5本校「創校52週年校慶慶祝大會暨運動會」擔任司樂工作，並於大會中擔任管樂表演，廣受蒞校來賓、家長及全校師生好評。 4.99.11.13參加「99年度苗栗縣高級中等學校藝術與人文教學成果校際聯合展演」，順利完成，以增加同學演出經驗並增進校譽。 5.99.12.3擔任「第8屆全國義勇消防人員競技大賽運動會」司樂，擴展校譽。 6.99.12.13參加「全國高中職校音樂大賽苗栗區初賽」，榮獲優等佳績，擴展校譽。 7.100.1.21~23擔任「100苗栗縣中小學運動會」司樂，活動順利完成，擴展校譽。 8.100.3.29擔任「苗栗縣春季祭典」司樂，活動順利完成，擴展校譽。 9.100.6.10擔任本校「99學年度畢業典禮」司樂，為校服務，榮獲嘉許。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | 執行問題(學校填寫) |  |  |  |  | 改進作法(學校填寫) |  |  |  |  |  |
|  | 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 考評小組意見(請參考輔導訪視意見一覽表) |  |  |  |  | 改進作法(學校填寫) |  |  |  |  |  |
|  | 子計畫 聯絡人 | 單位 | 學務處 | 職稱 | 學務主任 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 姓名 | 張家榮 | 電話 | 037-356001#211 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 行動電話 | 0939451815 | 傳真 | 037-330942 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | E-mail | ccr@mlvs.mlc.edu.tw |  |  |  |  |  |  |  |  |

計畫編號：   99-4     計畫名稱：   學生社團發展計畫

| 校名 | 國立苗栗高級商業職業學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫編號 | 99-4 |  | 計畫名稱 | 學生社團發展計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理項目 （請單選） | □ 學校行政效能提升 |  | □ 學校本位課程發展 |  | □ 教師教學專業發展 |  | □ 學生多元學習表現 | □ 適性學習課程改進 |  |  |  |
|  | □ 技藝教育方案推動 |  | □ 產學攜手建教合作 |  | □ 推動學生就近入學 |  | ■ 多元人文藝術發展 |  |  |  |  |
| 辦理時間 | 2010年 8月 1日起至 2011年 7月 31日 止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本項子計畫之量化檢核 (與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 |  |  |  |  |  |  |  | 單 位 |  |  |
|  | - 本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 台 |  |
|  | - 本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 套 |  |
|  | - 本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |  |
|  | - 本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |  |
|  | - 本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |  |
|  | - 本項子計畫輔助教師研發教材件數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |  |
|  | - 本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 單元 |  |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語多元創意數位教材件數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |  |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 學分 |  |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程科目數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |  |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程選修學生人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |  |
|  | - 本項子計畫辦理教職員研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)場次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |  |
|  | - 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之課程時數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |  |
|  | - 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |  |
|  | - 本項子計畫輔助教師進修第二專長人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |  |
|  | - 本項子計畫輔助教師至業界進修或研習（三天以上）人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |  |
|  | - 本項子計畫輔助教師英語課程採行聽、說、讀、寫等方式辦理分級評量班級數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 班 |  |
|  | - 本項子計畫輔助教師英語專業學習社群參與人數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |  |
|  | - 本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |  |
|  | - 本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 人次 |  |
|  | - 本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |  |
|  | - 本項子計畫輔助新增學生社團數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 個 |  |
|  | - 本項子計畫輔助新增學生社團之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |  |
|  | - 本項子計畫辦理跨校合作課程數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科目 |  |
|  | - 本項子計畫辦理跨校合作課程之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |  |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動) |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 場次 |  |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動)活動時數 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 小時 |  |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 人次 |  |
|  | - 本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |  |
|  | - 本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人數 |  |
|  | - 本項子計畫補助高職學生參加英語文能力檢定人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |  |
|  | - 本項子計畫輔助開設英語文分級補救教學課程節數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |  |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語情境教室（進行生活英語職場英語課程）數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 間 |  |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語語言教室數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 間 |  |
|  | - 本項子計畫增購教學用電腦數量 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 台 |  |
|  | - 本項子計畫增購學校教學軟體數量 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 套 |  |
|  | - 本項子計畫辦理協同教學節數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |  |
|  | - 本項子計畫參與合作的國中校數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 校 |  |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動場次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場 |  |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |  |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動教師參加人數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |  |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中教師參加人數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |  |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動類科數(例如：機械科、汽車科……) |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |  |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 班 |  |
|  | - 本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |  |
|  | - 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |  |
|  | - 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |  |
|  | - 本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |  |
|  | - 本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |  |
|  | - 本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |  |
| 本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | 1.99.8.24熱舞社、熱音社、吉他社、地板舞社擔任「新生始業輔導」社團表演，提升學校人文藝術教育。 2.99.10.13春暉社集體發揮巧思，動手自製魔法師服裝，希望幫助植物人募集更多資源，故至北苗火車站附近商街募發票，所募發票全數捐予苗栗創世基金會助建屏東植物人安養院用，學生深刻體會助人最樂之志工精神，發掘一已之力亦可幫助社會之美好。 3.99.10.22熱舞社參加苗栗縣99年度春暉專案系列活動-「關懷愛滋、拒絕反毒」學生熱歌勁舞才藝競賽，榮獲高中職組亞軍佳績並擴展校譽。 4.99.11.5熱舞社、熱音社、地板舞社於本校「創校52週年校慶慶祝大會暨運動會」中擔任表演，廣受蒞校來賓、家長及全校師生好評。 5.99.11.10辦理「校園歌喉戰」，活動熱鬧，順利完成，提升學校人文藝術教育。 6.99.11.13熱舞社、熱音社參加「99年度苗栗縣高級中等學校藝術與人文教學成果校際聯合展演」，順利完成，以增加同學演出經驗並增進校譽。 7.100.4.6春暉社幼安教養院參訪活動，藉由參訪形式的志工活動，多多關懷社會弱勢族群，體驗不同生命意義。 8.100.7.31辦理「社團成果發表」，結合社區資源，帶動周遭人文藝術氣氛，市民反應熱烈，並讓學生有表演的空間，體驗高原經驗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | 執行問題(學校填寫) |  |  |  |  | 改進作法(學校填寫) |  |  |  |  |  |
|  | 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 考評小組意見(請參考輔導訪視意見一覽表) |  |  |  |  | 改進作法(學校填寫) |  |  |  |  |  |
|  | 子計畫 聯絡人 | 單位 | 學務處 | 職稱 | 學務主任 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 姓名 | 張家榮 | 電話 | 037-356001#211 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 行動電話 | 0939451815 | 傳真 | 037-330942 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | E-mail | ccr@mlvs.mlc.edu.tw |  |  |  |  |  |  |  |  |

計畫編號：99-5     計畫名稱：  熱愛生命、珍惜資源，營造友善校園環境計畫

| 校名 | 國立苗栗高級商業職業學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫編號 | 99-5 |  | 計畫名稱 |  | 熱愛生命、珍惜資源，營造友善校園環境計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理項目 （請單選） | □學校行政效能提升 |  | □學校本位課程發展 |  |  |  | □教師教學專業發展 |  | █學生多元學習表現 | □適性學習課程改進 |  |  |
|  | □技藝教育方案推動 |  | □產學攜手建教合作 |  |  |  | □推動學生就近入學 |  | □多元人文藝術發展 |  |  |  |
| 辦理時間 | 年 月 日起至 年 月 日 止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本項子計畫之量化檢核 (與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單 位 |  |
|  | - 本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 台 |
|  | - 本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 套 |
|  | - 本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |
|  | - 本項子計畫輔助教師研發教材件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |
|  | - 本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 單元 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語多元創意數位教材件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 學分 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程科目數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程選修學生人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理教職員研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之課程時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師進修第二專長人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師至業界進修或研習（三天以上）人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師英語課程採行聽、說、讀、寫等方式辦理分級評量班級數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 班 |
|  | - 本項子計畫輔助教師英語專業學習社群參與人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助新增學生社團數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 個 |
|  | - 本項子計畫輔助新增學生社團之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理跨校合作課程數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科目 |
|  | - 本項子計畫辦理跨校合作課程之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動)活動時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1842 | 人次 |
|  | - 本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |
|  | - 本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人數 |
|  | - 本項子計畫補助高職學生參加英語文能力檢定人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助開設英語文分級補救教學課程節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語情境教室（進行生活英語職場英語課程）數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 間 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語語言教室數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 間 |
|  | - 本項子計畫增購教學用電腦數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 台 |
|  | - 本項子計畫增購學校教學軟體數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 套 |
|  | - 本項子計畫辦理協同教學節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |
|  | - 本項子計畫參與合作的國中校數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 校 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動教師參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中教師參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動類科數(例如：機械科、汽車科……) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 班 |
|  | - 本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
| 本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | 1.於99/9/1實施CPR急救研習，鼓勵師生於受訓完報名CPR初級證照考試，共計656 人參訓。 2.99/11/17春暉社33員赴法務部調查局毒品陳展館參訪及鶯歌老街無菸宣導。 3.99/10/13辦理春暉社社員裝扮魔法小天使募集發票幫助創世基金會。 4.配合52週年校慶分別於99/11/5 校慶運動會11/15~11/24 班際排球賽，全校師 生積極參與。 5.辦理春暉專案關懷弱勢團體活動計：12/1至苗栗婦幼館實施春暉宣導；12/29參觀創世基金會參觀植物人照護區暨協助核對發 票。 6.99/12/22辦理品德教育親善志工研習，共計45人參加。 7.99/12/11辦理全校志工訓練營，共計交通、環保、禮儀等志工培養志工服務理念。 8.100/5/4辦理品德教育親善志工研習課程，針對商業禮儀實施講授及實務訓練。 9.100/5/18辦理全校交通、春暉志工訓練暨參訪憲兵隊活動，活動圓滿完成。 10.100/6/1辦理全民國防教育參訪活動，參訪台北國民革命忠烈祠暨親善志工體驗課程。 11.於100/7/15辦理全校新進交通、春暉志工探索訓練，介紹志工服務理念與認知，並實施探索教育課程，活動順利完成。 12.採買交通志工使用裝備及器材，並實施交通志工訓練。 13.每學期初實施衛生股長與環保股長幹部訓練，各班教室資源分類、回收工作實施環保小尖兵甄選與訓練。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | 執行問題(學校填寫) |  |  |  |  |  |  | 改進作法(學校填寫) |  |  |  |  |
|  | 1.無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 考評小組意見(請參考輔導訪視意見一覽表) |  |  |  |  |  |  | 改進作法(學校填寫) |  |  |  |  |
|  | 1.無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子計畫 聯絡人 | 單位 | 教官室 |  | 職稱 |  | 主任教官 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 李文夆 |  | 電話 |  | (037 )330955 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行動電話 | 0926692727 |  | 傳真 |  | (037 )330942 |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail | mosis59@yahoo.com.tw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

計畫編號： 99-6    計畫名稱：建構優質輔導諮商環境計畫

| 校名 | 國立苗栗高級商業職業學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫編號 | 99-6 |  | 計畫名稱 |  | 提升輔導諮商環境 |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理項目 （請單選） | □學校行政效能提升 |  | □學校本位課程發展 |  |  |  | □教師教學專業發展 |  | □學生多元學習表現 | █適性學習課程改進 |  |  |
|  | □技藝教育方案推動 |  | □產學攜手建教合作 |  |  |  | □推動學生就近入學 |  | □多元人文藝術發展 |  |  |  |
| 辦理時間 | 99年 8 月 1 日起至 100 年 7 月 31 日 止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本項子計畫之量化檢核 (與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單 位 |  |
|  | - 本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 台 |
|  | - 本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 套 |
|  | - 本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |
|  | - 本項子計畫輔助教師研發教材件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |
|  | - 本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 單元 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語多元創意數位教材件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 學分 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程科目數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程選修學生人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理教職員研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之課程時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師進修第二專長人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師至業界進修或研習（三天以上）人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師英語課程採行聽、說、讀、寫等方式辦理分級評量班級數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 班 |
|  | - 本項子計畫輔助教師英語專業學習社群參與人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助新增學生社團數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 個 |
|  | - 本項子計畫輔助新增學生社團之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理跨校合作課程數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科目 |
|  | - 本項子計畫辦理跨校合作課程之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動)活動時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 人次 |
|  | - 本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |
|  | - 本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人數 |
|  | - 本項子計畫補助高職學生參加英語文能力檢定人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助開設英語文分級補救教學課程節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語情境教室（進行生活英語職場英語課程）數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 間 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語語言教室數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 間 |
|  | - 本項子計畫增購教學用電腦數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 台 |
|  | - 本項子計畫增購學校教學軟體數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 套 |
|  | - 本項子計畫辦理協同教學節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |
|  | - 本項子計畫參與合作的國中校數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 校 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動教師參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中教師參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動類科數(例如：機械科、汽車科……) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 班 |
|  | - 本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
| 本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | - 99-6-1 邀請臨床心理師蒞校提供心理諮詢，每月一次，每次2小時，99學年度上下學期提供心理師諮詢學生服務共21人次，99年九月份第一次心理諮詢：因為要與心理師說明計畫辦理執行程序以及說明個案狀況，心理師須與初次個案建立關係並進入問題處理部份，共花3人次時間，接下來每個月都是兩人次的心理諮詢，從99年9月到100年6月，共21人次；99年8月計畫剛執行，精神科醫師及臨床心理師尋找中以及100年7月因為是學生暑假所以暫無。 全校教職員經一級預防處遇轉介輔導室二級輔導，輔導室輔導評估轉介臨床心理師進行三級預防處遇，再透過 臨床心理師出部心理衡鑑，評估學生情形進行處遇，若需轉介身心醫療機構，將與家長溝通帶學生至醫療院所就診，心理輔導配合藥物治療，以增進諮商成效。 - 99-6-2 計畫辦理學生成長小團體一團，因報名學生踴躍共約50人，又小團體為顧及諮商效果有人數限制，因此安排新增ㄧ團小團體，共開立兩個學生成長小團體，（一）正向思考潛能開發小團體，100/03/26全天在團體諮商室進行六小時小團體諮商，經輔導室行前說明篩選出13名學生參加，此團體讓學生認識正向(快樂)心理學，結合漣漪卡，讓學生學習用正向語言表達以及以正向思考方式學習快樂生活的秘方，（二）生涯卡、愛情卡自我探索學生成長小團體，100/03/26上午在生涯規劃教室進行三小時小團體諮商，經輔導室行前說明篩選出12名學生參加，透過生涯卡以及愛情卡使用，認識個人的生涯價值觀以及愛情價值觀，透過個人覺察以及小組分享了解個人看重價值觀對個人生涯以及愛情的影響。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | 執行問題(學校填寫) |  |  |  |  |  |  | 改進作法(學校填寫) |  |  |  |  |
|  | 1. 心理師評估符合身心疾病須進行進一步就醫以協助學生，建議家長帶至社區醫療機構就診，有些家長會配合帶至醫療機構就診，學生也會配合服用藥物及搭配心理治療，但有些家長不願帶學生就醫，影響學生身心狀況以及就學適應狀況。 |  |  |  |  |  |  | - 對於需要進一步轉診個案(自我傷害、憂鬱症、恐慌症等)，與家長聯絡，跟家長清楚溝通進一步醫療用藥搭配心理治療才能幫助學生，家人與社區學校的整體合作，學生日常生活適應有改善，維持正常身心運作功能，才能進一步在學習、人際、心理、生涯等能有更好的適應。 |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 考評小組意見(請參考輔導訪視意見一覽表) |  |  |  |  |  |  | 改進作法(學校填寫) |  |  |  |  |
|  | 1. 三間諮商室、生涯規劃教室之執行成效可書名於輔導訪視表中。 |  |  |  |  |  |  | - 配合校園補強工程經費，原有ㄧ間個別諮商室已擴充成三間個別諮商室，再利用優質化經費豐富個別諮商以及團體諮商軟體設備，成效良好。 |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  | - 配合校園補強工程經費以及中辦建議指示，建立生涯規劃專科教室，使用優質化經費建立E設備一組、投影機及布幕一組，以利生涯規劃課程實施以及會心社社團上課使用，成效良好。 |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子計畫 聯絡人 | 單位 | 輔導室 |  | 職稱 |  | 主任輔導教師 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 范紫翎 |  | 電話 |  | ( 037 )356001#551 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行動電話 |  |  | 傳真 |  | ( 037)335137 |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail | counseling@mlvs.mlc.edu.tw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

計畫編號：   99-7     計畫名稱：   99-7提升學生素質與就近入學計畫

| 校名 | 國立苗栗高級商業職業學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫編號 | 99-7 |  | 計畫名稱 | 99-7提升學生素質與就近入學計畫 |  |  |  |  |  |  |
| 辦理項目 （請單選） | □ 學校行政效能提升 |  | □ 學校本位課程發展 |  | □ 教師教學專業發展 |  | □ 學生多元學習表現 | □ 適性學習課程改進 |  |  |
|  | □ 技藝教育方案推動 |  | □ 產學攜手建教合作 |  | ■ 推動學生就近入學 |  | □ 多元人文藝術發展 |  |  |  |
| 辦理時間 | 2010年 8月 1日起至 2011年 7月 31日 止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本項子計畫之量化檢核 (與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 |  |  |  |  |  |  |  | 單 位 |  |
|  | - 本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 台 |
|  | - 本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 套 |
|  | - 本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |
|  | - 本項子計畫輔助教師研發教材件數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |
|  | - 本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 單元 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語多元創意數位教材件數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 學分 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程科目數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程選修學生人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理教職員研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)場次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之課程時數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師進修第二專長人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師至業界進修或研習（三天以上）人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師英語課程採行聽、說、讀、寫等方式辦理分級評量班級數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 班 |
|  | - 本項子計畫輔助教師英語專業學習社群參與人數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助新增學生社團數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 個 |
|  | - 本項子計畫輔助新增學生社團之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理跨校合作課程數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科目 |
|  | - 本項子計畫辦理跨校合作課程之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動) |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動)活動時數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |
|  | - 本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人數 |
|  | - 本項子計畫補助高職學生參加英語文能力檢定人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助開設英語文分級補救教學課程節數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語情境教室（進行生活英語職場英語課程）數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 間 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語語言教室數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 間 |
|  | - 本項子計畫增購教學用電腦數量 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 台 |
|  | - 本項子計畫增購學校教學軟體數量 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 套 |
|  | - 本項子計畫辦理協同教學節數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |
|  | - 本項子計畫參與合作的國中校數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 校 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動場次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動教師參加人數 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中教師參加人數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動類科數(例如：機械科、汽車科……) |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 班 |
|  | - 本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 場次 |
| 本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | 1.全力配合政府辦理多元入學方案,依上級指示編製簡章. 2.積極宣導就近入學,行政人員至就近國中宣導,留住地區國中畢業生,教育在地子女,培育優秀人才,落實社區化精神. 3.建置發現苗商資訊網站,提供國中師生及家長瀏覽,內容包含校園簡介.各職業類科簡介.並提供各科發展成果,以協助國中師生及家長職業性向試探與入學選科參考. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | 執行問題(學校填寫) |  |  |  |  | 改進作法(學校填寫) |  |  |  |  |
|  | 國中宣導為搭配國中端基測考試時間,因此宣導行程皆安排於基測考完後,導致很多學校選擇相同時段,校內人員配置上也有困難. |  |  |  |  | 雖然早已發文提醒國中端提早回報時間,但成果不佳.大部分國中學校都基於學生準備考試期間不宜做任何活動為由,堅持於基測後一個星期,故可建議下次發文可否延長宣導時間,並提早安排及錯開行程,減少校內同仁負擔. |  |  |  |  |
|  | 考評小組意見(請參考輔導訪視意見一覽表) |  |  |  |  | 改進作法(學校填寫) |  |  |  |  |
|  | 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 子計畫 聯絡人 | 單位 | 國立苗栗高商 | 職稱 | 註冊組 |  |  |  |  |  |
|  |  | 姓名 | 蔣小娃 | 電話 | 037-356001*113 |  |  |  |  |  |
|  |  | 行動電話 | 0927630005 | 傳真 | 037-369341 |  |  |  |  |  |
|  |  | E-mail | mlvs113@mlvs.mlc.edu.tw |  |  |  |  |  |  |  |

計畫編號：   99-8     計畫名稱：   99-8學習預警、輔導及學生學習扶助計畫

| 校名 | 國立苗栗高級商業職業學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫編號 | 99-8 |  | 計畫名稱 | 99-8學習預警、輔導及學生學習扶助計畫 |  |  |  |  |  |  |
| 辦理項目 （請單選） | □ 學校行政效能提升 |  | □ 學校本位課程發展 |  | □ 教師教學專業發展 |  | □ 學生多元學習表現 | ■ 適性學習課程改進 |  |  |
|  | □ 技藝教育方案推動 |  | □ 產學攜手建教合作 |  | □ 推動學生就近入學 |  | □ 多元人文藝術發展 |  |  |  |
| 辦理時間 | 2010年 8月 1日起至 2011年 7月 31日 止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本項子計畫之量化檢核 (與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 |  |  |  |  |  |  |  | 單 位 |  |
|  | - 本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 台 |
|  | - 本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 套 |
|  | - 本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |
|  | - 本項子計畫輔助教師研發教材件數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |
|  | - 本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 單元 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語多元創意數位教材件數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 學分 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程科目數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程選修學生人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理教職員研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)場次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之課程時數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師進修第二專長人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師至業界進修或研習（三天以上）人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師英語課程採行聽、說、讀、寫等方式辦理分級評量班級數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 班 |
|  | - 本項子計畫輔助教師英語專業學習社群參與人數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助新增學生社團數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 個 |
|  | - 本項子計畫輔助新增學生社團之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理跨校合作課程數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科目 |
|  | - 本項子計畫辦理跨校合作課程之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動) |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動)活動時數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |
|  | - 本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人數 |
|  | - 本項子計畫補助高職學生參加英語文能力檢定人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助開設英語文分級補救教學課程節數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語情境教室（進行生活英語職場英語課程）數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 間 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語語言教室數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 間 |
|  | - 本項子計畫增購教學用電腦數量 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 台 |
|  | - 本項子計畫增購學校教學軟體數量 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 套 |
|  | - 本項子計畫辦理協同教學節數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |
|  | - 本項子計畫參與合作的國中校數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 校 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動場次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動教師參加人數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中教師參加人數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動類科數(例如：機械科、汽車科……) |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 班 |
|  | - 本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 |  |  |  |  |  |  |  | 158 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
| 本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | 1.建立學習預警制度,警示並輔導低成就落後學生. 2.於段考後一週內提出預警名單,請導師及任課老師協助學習狀況較弱之學生. 3.建立學校升學輔導長期發展之模式,辦理統測考科之補救教學增加學生學習機會,同時也提供學習狀況不佳之學生另一個機會學習,補救學生學習困難及加強學生基礎能力. 4.穩健培訓學生之學讀書習慣,建立良好讀書風氣. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | 執行問題(學校填寫) |  |  |  |  | 改進作法(學校填寫) |  |  |  |  |
|  | 補救教學開設往往針對共同科目,但國文英文無法於短時間學習而有成效,故老師多半不願配合開課. |  |  |  |  | 可以用各科老師排序的方式,若當次段考後有需要開設當科補救教學,就依序開課,就不會產生沒有老師配合窘境. |  |  |  |  |
|  | 考評小組意見(請參考輔導訪視意見一覽表) |  |  |  |  | 改進作法(學校填寫) |  |  |  |  |
|  | 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 子計畫 聯絡人 | 單位 | 國立苗栗高商 | 職稱 | 註冊組長 |  |  |  |  |  |
|  |  | 姓名 | 蔣小娃 | 電話 | 037-356001*113 |  |  |  |  |  |
|  |  | 行動電話 | 0927630005 | 傳真 | 037-369341 |  |  |  |  |  |
|  |  | E-mail | mlvs113@mlvs.mlc.edu.tw |  |  |  |  |  |  |  |

計畫編號：99-9     計畫名稱：教師教學專業發展計畫

| 校名 | 國立苗栗高級商業職業學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫編號 | 99-9 |  | 計畫名稱 |  | 教師教學專業發展計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理項目 （請單選） | □學校行政效能提升 |  | □學校本位課程發展 |  |  |  | ▓教師教學專業發展 |  | □學生多元學習表現 | □適性學習課程改進 |  |  |
|  | □技藝教育方案推動 |  | □產學攜手建教合作 |  |  |  | □推動學生就近入學 |  | □多元人文藝術發展 |  |  |  |
| 辦理時間 | 99年 8 月 1 日起至 100 年 7 月 31 日 止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本項子計畫之量化檢核 (與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單 位 |  |
|  | - 本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |
|  | - 本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 套 |
|  | - 本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小時 |
|  | - 本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 件 |
|  | - 本項子計畫輔助教師研發教材件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 件 |
|  | - 本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單元 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語多元創意數位教材件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 件 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 學分 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程科目數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程選修學生人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理教職員研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之課程時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師進修第二專長人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師至業界進修或研習（三天以上）人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師英語課程採行聽、說、讀、寫等方式辦理分級評量班級數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班 |
|  | - 本項子計畫輔助教師英語專業學習社群參與人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  | - 本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人次 |
|  | - 本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助新增學生社團數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |
|  | - 本項子計畫輔助新增學生社團之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理跨校合作課程數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科目 |
|  | - 本項子計畫辦理跨校合作課程之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動)活動時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人次 |
|  | - 本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 節數 |
|  | - 本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人數 |
|  | - 本項子計畫補助高職學生參加英語文能力檢定人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助開設英語文分級補救教學課程節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 節數 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語情境教室（進行生活英語職場英語課程）數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 間 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語語言教室數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 間 |
|  | - 本項子計畫增購教學用電腦數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |
|  | - 本項子計畫增購學校教學軟體數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 套 |
|  | - 本項子計畫辦理協同教學節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 節數 |
|  | - 本項子計畫參與合作的國中校數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 場 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動教師參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中教師參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動類科數(例如：機械科、汽車科……) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班 |
|  | - 本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人次 |
|  | - 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人次 |
|  | - 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 場次 |
|  | - 本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 場次 |
| 本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | 1．協助教師教材製作，增進教學品質 (1) 新建教學資訊上傳平台，增進師生知識傳遞效率。 (2) 購進教材製作軟體，提昇教師教材品質。 (3) 提供教材製作資源，促進教師教材研發。 (4) 鼓勵教師繳交校外研習心得，增進教師之間的知識分享。 2．辦理校內教師研習，促進專業發展 (1) 新進教師研習，幫助新進教師及早適應教學環境。 (2) 上下學期均辦理教學觀摩會，促進各科教師教學經驗分享。 (3) 新進軟體運用之研習，協助教師研發新教材。 (4) 辦理兩場教師專業發展評鑑研習，增進教師對教專評鑑的認識。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | 執行問題(學校填寫) |  |  |  |  |  |  | 改進作法(學校填寫) |  |  |  |  |
|  | 1. .新建之教學資訊上傳平台之使用率雖 已達成，但各科教師之 使用情形並不 普遍，雖經過多次宣導，仍有部分教 師對上網進行知識分享尚有顧忌，缺 乏安全感，不願嚐試使用。 |  |  |  |  |  |  | 1.教師需要「時間」熟悉軟體之使用之 外，宜加強教師了解上網進行知識分 享的好處，方能長期使用。 |  |  |  |  |
|  | 2. 依廠商經驗，教學資訊上傳平台主要 缺點是因為資料上傳易於上手，病毒 也比較容易入侵。 |  |  |  |  |  |  | 2.已訂購相關之掃毒軟體因應。 |  |  |  |  |
|  | 考評小組意見(請參考輔導訪視意見一覽表) |  |  |  |  |  |  | 改進作法(學校填寫) |  |  |  |  |
|  | 1. 各項子計畫參與教師人數仍有增進空間。 |  |  |  |  |  |  | 1.加強活動(研習)訊息之傳達：除透過會議(如各科教學研習會、行政會報)宣達外，另再加強活動(研習)內容的宣傳，並使教師能於活動(研習)日之前完成報名，確實掌握並增加參與人數。 |  |  |  |  |
|  | 2. 鼓勵學校能積極推動教師專業發展評鑑。 |  |  |  |  |  |  | 2.六月份已辦理兩場教師專業發展評鑑之研習，校內教師對教專已有初步之認識，未來將重點擺在搜集、參考他校之作法，鼓勵教師參與，積極推動辦理。 |  |  |  |  |
| 子計畫 聯絡人 | 單位 | 教務處 |  | 職稱 |  | 教學組 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 藍曉鳳 |  | 電話 |  | (037 )356001#112 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行動電話 | 0987-278498 |  | 傳真 |  | (037)369341 |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail | Mlvs112@mlvs.mlc.edu.tw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

計畫編號： 99-10   計畫名稱：建構優質化全國資訊網站計畫（總召集學校）

| 校名 | 國立苗栗高級商業職業學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫編號 | 99-10 |  | 計畫名稱 |  | 建構優質化全國資訊網站計畫（總召集學校） |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理項目 （請單選） | ■學校行政效能提升 |  | □學校本位課程發展 |  |  |  | □教師教學專業發展 |  | □學生多元學習表現 | □適性學習課程改進 |  |  |
|  | □技藝教育方案推動 |  | □產學攜手建教合作 |  |  |  | □推動學生就近入學 |  | □多元人文藝術發展 |  |  |  |
| 辦理時間 | 99 年 8 月 1 日起至 100 年 7 月 31 日 止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本項子計畫之量化檢核 (與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單 位 |  |
|  | - 本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 台 |
|  | - 本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 套 |
|  | - 本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 小時 |
|  | - 本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |
|  | - 本項子計畫輔助教師研發教材件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |
|  | - 本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 單元 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語多元創意數位教材件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 學分 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程科目數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程選修學生人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理教職員研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之課程時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師進修第二專長人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師至業界進修或研習（三天以上）人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師英語課程採行聽、說、讀、寫等方式辦理分級評量班級數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 班 |
|  | - 本項子計畫輔助教師英語專業學習社群參與人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助新增學生社團數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 個 |
|  | - 本項子計畫輔助新增學生社團之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理跨校合作課程數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科目 |
|  | - 本項子計畫辦理跨校合作課程之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動)活動時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |
|  | - 本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人數 |
|  | - 本項子計畫補助高職學生參加英語文能力檢定人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助開設英語文分級補救教學課程節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語情境教室（進行生活英語職場英語課程）數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 間 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語語言教室數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 間 |
|  | - 本項子計畫增購教學用電腦數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 台 |
|  | - 本項子計畫增購學校教學軟體數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 套 |
|  | - 本項子計畫辦理協同教學節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |
|  | - 本項子計畫參與合作的國中校數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 校 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動教師參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中教師參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動類科數(例如：機械科、汽車科……) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 班 |
|  | - 本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
| 本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | 1.依據各單位提供意見，修改全國高職優質化網站功能以符合使用者的需求 2.添購儲存設備備份並提高國高職優質化網站的資料安全性 3.添購記憶體、光纖交換器，定期自動備份網站，提高網站安全性 4.協辦全國優質化輔導訪視工作：確定輔導訪視日程表，寄發輔導訪視表，依據優質化輔導訪視學校，確定訪視委員名單通訊錄，招開隨行人員行前會議與填表說明協調會，安排優質化訪視隨行工作，協助出席差旅費用發放 5.到國立台中家商進行高職優質化校際交流參訪 6.公告100學年度優質化續辦學校初審入選名單 7.公告、修正與更新期末檢核表格式項目供各校填報 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | 執行問題(學校填寫) |  |  |  |  |  |  | 改進作法(學校填寫) |  |  |  |  |
|  | 1. 無。 |  |  |  |  |  |  | 無。 |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 考評小組意見(請參考輔導訪視意見一覽表) |  |  |  |  |  |  | 改進作法(學校填寫) |  |  |  |  |
|  | 1. 無 |  |  |  |  |  |  | 無。 |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子計畫 聯絡人 | 單位 | 國立苗栗高商 |  | 職稱 |  | 設備組長 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 楊智欽 |  | 電話 |  | 037-356001#113 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行動電話 | 0923-558460 |  | 傳真 |  | 037-369341 |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail | fly6722@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備註：1.「辦理項目」請單選最適切之項目。

2.與本項子計畫無關之「本項子計畫之量化檢核」項目請填「0」，並且請勿自行增加「本項子計畫之量化檢核項目」。

3.「執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法」如不敷填寫，可自行增列。

參、總體執行情形檢核

一、部定項目檢核表

(一)部定量化指標部分：

說明：請參閱教育部核定之99學年度高職優質化申請計畫書之「壹、學校基本資料」內相關表件，填寫各項指標項目之目標值，達成值則請務必依照公式計算。除劃斜線之欄位無需填寫外，本表私立學校需全部填寫；公立學校除(4)私校適用指標外，所有欄位皆須填寫。請注意除(1)之4項指標適用年度為99、100學年度，其餘皆為98、99學年度。

| 指標項目 |  |  | 99學年度 達成值(A) | 100學年度 目標值(B) | 100學年度 達成值(C) | 差值1 (C-B) | 差值2 (C-A) | 差值之說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 學生入學 | 1-1學生就近入學率 (高一來自適性學習社區國中學生人數/高一實際註冊人數)×100% | 81% | 86% | 82.35% | -3.65% | 1.35% | 全力推展苗栗地區國中宣導活動，吸引鄰地區學生選擇本校就讀 |
|  |  | 1-2學校招生率 (高一實際註冊人數/高一核定招生人數)×100% | 92.78% | 96% | 94.44% | 1.56% | 1.66% | 1.公、私立高中職學費均一化，造成遠途之學生選擇私立學校就讀 2.本校宿舍床位少，許多新竹區新生在不願通車上學的情形下，放棄入學資格 |
|  |  | 1-3社區生申請入學名額比率 (高一適性學習社區生申請入學名額/高一核定招生人數)×100% | 20% |  | 40% |  | 20% | 1. 因辦學績效逐年進步獲肯定，招生率較去年進步 2.全力推展苗栗地區國中宣導活動，吸引鄰地區學生選擇本校就讀 |
|  |  | 1-4社區生擴大免試入學名額比率 (高一適性學習社區生擴大免試入學名額/高一核定招生人數)×100% | 9.4% |  | 20% |  | 10.6% | 1.因辦學績效逐年進步獲肯定，招生率較去年進步 2.全力推展苗栗地區國中宣導活動，吸引鄰地區學生選擇本校就讀 |

| 指標項目 |  |  |  | 98學年度 達成值(A) | 99學年度 目標值(B) | 99學年度 達成值(C) | 差值1 (C-B) | 差值2 (C-A) | 差值之說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 學生入學 | 1-5學生退(休、轉)學率 (該學年度學生退(休、轉)學人次/該學年度全校學生總人數)×100% |  | 0.61% |  | 0.8% |  | 0.19% | 1.部分學生因志趣不合、家庭變故或經濟產生困難，，造成休轉學狀況 2.許多新竹區新生在不願通車上學的情形下，選擇放棄就讀本校。 |
| (2) | 學生多元學習 | 2-1 學生證照合格率 | 2-1-1學生乙級證照合格率 (應屆畢業生乙級證照考取人次/應屆畢業生總人數)×100% | 19.5% | 19.5% | 17.6% | -1.9% | -1.9% | 因學生報檢乙級人數減少約30人，乙級證照98學年度61張，於99學年度點少為53張。 |
|  |  |  | 2-1-2學生丙級證照合格率 (應屆畢業生丙級證照考取人次/應屆畢業生總人數)×100% | 300.6% | 250% | 217.6% | -32.4% | -83% | 因應用外語科無相關丙級技能檢定且丙級在校生專案檢定報考規則改變，除資處科外多數科別會計事務與電腦軟體應用檢定擇一報考，故學生丙級證照98學年932張，99學年降低為729張，畢業人數335人。 |
|  |  |  | 2-1-3學生全民英檢初級合格率 (應屆畢業生通過全民英檢初級人次/應屆畢業生總人數)×100% | 17.3% | 20% | 24.8% | +4.8% | +7.5% | 98學年54張，畢業人數312人。 99學年83張，畢業人數335人。 |
|  |  |  | 2-1-4學生全民英檢中級合格率 (應屆畢業生通過全民英檢中級人次/應屆畢業生總人數)×100% | 0.3% | 0.5% | 0.8% | +0.3% | 0.5% | 98學年1張，畢業人數312人。 99學年降低為3張，畢業人數335人。 |
|  |  | 2-2學生技能(藝)競賽獲獎率 (該學年度全校學生獲縣市級(含)以上技能(藝)競賽前三名及優勝人次/該學年度全校學生人數)×100% |  | 1% | 1% | 1.3% | +0.3% | +0.3% | 1.2010全國MOS技能競賽榮獲中區第3名 2.2010全國資訊月數位資料處理技能競賽榮獲全國第10名 3.文書處理榮獲全國第12名金手獎，電腦會計榮獲全國第31名 |
|  |  | 2-3學生升學率 (應屆畢業生升學大專校院人數/應屆畢業生總人數)×100% |  | 97.76 | 97 | 98.51 | 1.51 | 075 | 1.98就業數為21人畢業人數為 329人 2.99就業數為 人畢業人數為 人 |
|  |  | 2-4學生就業率 (應屆畢業生就業人數/應屆畢業生總人數)×100% |  | 1.6 | 3 | 1.49 | -1.51 | -0.11 | 98學年5人，畢業人數312人。 99學年降低為5人，畢業人數335人。 因社會景氣不佳，學歷提昇，固升學多 |
| (3) | 教師服務表現 | 3-1合格教師率 (該學年度合格教師人數/該學年度全校教師人數)×100% |  | 100% |  | 100% |  | 0 |  |
|  |  | 3-2教師流動率(不含退休) (該學年度離職專任教師人數/該學年度專任教師人數)×100% |  | 13% | 5% | 4.16% | -0.84% | -8.84% | 99學年度：介聘成功2人。 |
|  |  | 3-3專任教師平均進修研習時數(不含學位進修) 該學年度專任教師進修研習總時數/該學年度專任教師人數 |  | 52 | 40 | 52 | 12 | 0 | 以教師進修網站查詢，其餘未登錄之部分，較難統計 |
|  |  | 3-4參加教師專業發展評鑑人數 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 校務會議提案未獲通過 |
|  |  | 3-5教師教學負擔平均時數 該學年度開課總堂數(包含輔導課及重補修)/該學年度專任教師人數 |  | 581.71 |  | 598.4 |  | 16.686 | 係因第八節平時課輔堂數增加，以每週上五節之上課班級有增加的趨勢。 |
|  |  | 3-6生師比 該學年度全校學生人數/該學年度專任教師人數 |  | 971/70=13.87 |  | 985/77= 12.79 |  | -1.08 | 透過介聘作業及全國教師甄選聘請足額教師，使生師比降低，希維學生受教權益，減輕教師教學負擔，提升教學品質 |
| (4) | 教育投資比 (私校適用) | 4-1每生年度平均教育經費值 該學年度核銷總經費/該學年度學生總數 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4-2學校平均專業教室數量比 學校課程使用專業教室數量/學校類科數 ※備註 |  |  |  |  |  |  |  |

備註：「專業教室」：係指有特定使用目的，非一般課程使用之教學空間，如電腦教室、童軍教室、繪圖教室等。

「類科數」：以教學科計算，如國文科、英文科、建築科、配管科等。

(二)部定質化指標部分：

| 指標項目 |  | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形 | 落差說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 學校行政效能提升 | 1.升學輔導座談會。 2.電腦軟體應用乙級由資料處理科參檢擴大到全校各科調查參檢，學校行政配合安排假日調派教師。 3.辦理三年級推甄模擬面試。 4.建置與維護全國優質化輔助方案資訊網站。 5.擔任高職優質化輔助方案總召集學校，協助辦理輔導訪視業務。 6.建置與維護全國優質化輔助方案資訊網站。 7.建置網站自動備份系統。 8.擔任高職優質化輔助方案總召集學校，協助辦理輔導訪視業務。 | 1.執行順利，利用課堂時間邀請應屆畢業傑出校友返校分享升學歷程，並請導師及任課老師共同參與。 2.已完成所有課程。 3.執行順利，由科主任邀請科內教師，利用教師課餘時間對參加面試學生加以輔導，提升面試技巧。 4.達成。 5.達成。 6.達成 7.達成 8.達成 |  |
| (2) | 學校本位課程發展 | 1.乙級檢定合格人數60 人。 2.會計丙級檢定參檢合格率62%。 3.網頁設計丙級參檢合格率92%。 4.電腦軟體應用丙級參檢合格率90%。 5.學生技藝競賽獲獎率25%。 | 1.乙級檢定全校合格人數53 人。 2.會計丙級檢定全校合格率62.4%。 3.網頁設計丙級全校合格率86.6%。 4.電腦軟體應用丙級全校合格率52.2%。 5.學生技藝競賽獲獎率25%。 | 因應用外語科無相關丙級技能檢定且丙級在校生專案檢定報考規則改變，除資處科外多數科別會計事務與電腦軟體應用檢定擇一報考，全校丙級檢定合格率大幅下滑。 |
| (3) | 教師教學專業發展 | 1.專業類科教師專業平均研習時數30小時 2.協助教師教材製作，增進教學品質 3.辦理校內教師研習，促進專業發展 | 1.辦理電腦教師專業課程研習共50小時，辦理會計教師專業課程研習共14小時，辦理國貿教師專業課程研習10.5小時；專業教師參加校內外研習共1531小時，平均專業類科教師專業研習時數52小時 2.新建教學資訊上傳平台，增進師生知識傳遞效率。 3.購進教材製作軟體，提昇教師教材品質 4.提供教材製作資源，促進教師教材研發。 5.鼓勵教師繳交校外研習心得，增進教師之間的知識分享。 6.新進教師研習，幫助新進教師及早適應教學環境。 7.上下學期均辦理教學觀摩會，促進各科教師教學經驗分享。 8.新進軟體運用之研習，協助教師研發新教材。 9.辦理兩場教師專業發展評鑑研習，增進教師對教專評鑑的認識。 |  |
| (4) | 學生多元學習表現 | 1.輔導學生取得多元證照，培養專業技能。 2.安排多項實習並注重職業道德。 3.經由節慶活動表演學習英文。 4.辦理學生晚自習。 5.設置20 部電腦提供學生e-learning 學習中心。 | 1.學生參加國貿、會計、電腦軟體、網頁、英檢等檢定並多數取得證照。 2.匯率掛牌實習、合作社實習、國稅局納稅服務隊、電腦義工等實習。 3.節慶活動表演，讓學生由表演中學生英語，提升學生對西洋文化之認識與其學習動機。 4.訂定晚自習實施計劃確實執行，每週一至週四於閱覽室辦理晚自習，學生報名人數85人，每日出席平均約70人，並安排一位同仁自願義務輪值，且於隔天公佈出缺席名單於學校網站，方便導師及家長瞭解學生出席狀況，實施情況良好。 5.書庫設置20部電腦及列表機，提供學生網路自學以查詢資料使用。99學年度電腦使用共2,020人次。 |  |
| (5) | 適性學習課程改進 | 1.電腦軟體應用丙級術科線上教學 2.舉辦各項英語競賽，提升學生學習興趣與意願 3.配合校園補強工程，建立校內完善溫馨之諮商輔導環境，提升學生至輔導室尋求諮詢意願。 4.整合校內外輔導資源，社區精神科醫師、社工師、心理師等進駐校園，解決輔人員人力不足之問提。 5.提升諮商輔導品質及績效，強化友善校園三級預防工作。 6.促進全校師生身心健康發展，營造友善校園。 7.學生激起良善向上動力，提升自我存在意義。 8.就近入學率提升。 9.免試入學率提升。 | 1.每星期二晨讀時間為一年級英語聽力訓練；星期五為二年級英語聽力訓練。 2.上學期由教學組舉辦英文朗讀競賽、英文聽力及閱讀競賽；下學期英文聽力及閱讀競賽、英文歌曲比賽比賽。 3.由應外科於上學期主辦英文單字能力競賽及英文字體書寫練習;下學期主辦英文閱讀與習作及英語字彙能力抽測活動。 4.增加個別諮商室之數目，豐富個別諮商室設備，提升輔導諮商成效。 5.充實輔導活動教室設備，以利團體輔導活動課程之進行，幫助學生透過團體動力以探索自我潛能，肯定自我價值，健全學生身心發展。 6.拓展校外及社區輔導資源，以供校內師生運用。 7.提供溫馨安全之輔導諮商環境，提升諮商品質。 8.促進本校師生身心健全發展，針對有需求之師生辦理心理諮商諮詢服務。 9.就近入學率由78%升至81% 10.免試入學率由原先10%升至20% |  |
| (6) | 技藝教育方案推動 | 1.舉辦各項電腦技能競賽 | 1.辦理網頁設計、文書處理、程式設計競賽，提升學生學習成效與成就。 |  |
| (7) | 產學攜手建教合作 | 1.與鄰近技專校院及流通產業合作辦理產學攜手計畫。 | - 與育達技術學院行銷流通管理系、大潤發流通事業股份有限公司採【3+4】方式辦理產學合作計畫。 - 由本校進修部資處科、商經科合併辦理一產學攜手專班。 - 高職端:本校實習方式為進修式，白天實習、晚上進修，實習時間為每月162小時;技專端:育達商業學院採用的實習方式為421模式，4天實習、2天上課、1天休息，實習時間為每月125小時。 |  |
| (8) | 推動學生就近入學 | 1.至苗栗縣國中端進行招生宣導。 | 1.派請熱心有意願同仁至苗栗縣多所國中實施多元入學宣導。實施方式分為進班宣導及 升學博覽會設攤宣導等二種方式。同仁並攜帶本校相關文宣品（L型夾、原子筆）贈送國中師生。 |  |
| (9) | 多元人文藝術發展 | - 達成「一人一藝術興趣，一校一藝團」目標。 - 每年至少舉行一次成果發表會。 | - 成立管樂社，並參與社區多項活動。 - 100.7.31辦理社團成果發表會。 |  |

備註：每個項目皆須填寫，本表如不敷填寫可自行增頁。

二、校訂指標檢核

請各校依教育部核定之99學年度高職優質化申請計畫書內辦理項目，自訂明確績效檢核指標（如：重要教育政策之推動、新生入學基測成績之提升、學生懲戒人次之減少、師生受獎人次之增加、家長參與學校活動程度之提升等）考核之。

(一)校訂量化項目部分：

| 計畫 編號 | 子計畫名稱 | 指標項目 | 目標值(D) | 績效值(E) | 目標值與績效值之差值說明 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99-1 | 實習技能增能計畫 | 電子試算表專業級參檢合格率 | 70% | 65% | 適逢99課綱實施，電子試算表課程時數減少，無法進行課程加強複習，參檢人數相對降低，檢定達成率略降。 |  |
|  |  | 商管群學生技藝競賽參加人數 | 11人次 | 11人次 | 達成預設目標 |  |
|  |  | 每學期辦理全校性技能技賽次數 | 2次 | 2次 | 達成預設目標 |  |
|  |  | 每學期辦理科內特色技能競賽 | 1次 | 1次 | 達成預設目標 |  |
|  |  | 畢業前取得國家證照平均每人張數 | 2.5張 | 2.2張 | 因應用外語科無相關丙級技能檢定且丙級在校生專案檢定報考規則改變，除資處科外多數科別會計事務與電腦軟體應用檢定擇一報考，全校丙級檢定合格率大幅下滑。 |  |
| 99-2 | 營造優質閱讀環境與數位學習空間 | 1.學生多元學習表現-閱覽室學生使用人次 2.學生多元學習表現-讀書心得每學期發表作品 3.學生多元學習表現-圖書每人平均借閱率 | 1. 600人/月 2. 20件 3. 7冊/人次 | 1. 1000人/月 2. 22件 3.7冊/人次 | 無 |  |
| 99-3 | 一校一藝團管樂隊培訓計畫 | 團員人數增加至30人以上，每人至少一項專長樂器。 | 30 | 35 | 無 |  |
| 99-4 | 學生社團發展計畫 | 學生社團數達20個 | 20 | 22 | 無 |  |
| 99-5 | 熱愛生命、珍惜資源，營造友善校園環境計畫 | 急救教育持照率 | 10％ | 12％ | 無 |  |
|  |  | 節能減碳提升資源 回收金額 | 18000元 | 19433元 | 無 |  |
|  |  | 制服回收件數 | 30件 | 35件 | 無 |  |
|  |  | 志工大隊志工人數 | 80人 | 92人 | 無 |  |
|  |  | 關懷協助社會弱勢機構、團體場次 | 5場次 | 7場次 | 無 |  |
|  |  | 學生體適能銅質獎以上佔全校人數比率 | 8％ | 9％ | 無 |  |
| 99-6 | 建構優質化心理諮商環境 | 配合校園補強工程增加個別諮商室。 | 3間。 | 3間。 | 無 | 100%達成 |
|  |  | 充實生涯規劃專科教室設備(輔導活動教室)，增設E化設備。 | E化講桌、投影機、投影布幕各一 | E化講桌、投影機、投影布幕各一 | 無 | 100%達成 |
|  |  | 3.邀請臨床心理師進校提供心理諮詢服務，每月一次，每次兩小時。 | 24人次 | 21人次 | 99學年度上下學期時間從99.9月-100.6月，每月一次，每次2人次，99.9與心理師說明計劃執行狀況以及與個案建立關係諮詢3人次 99年8月以及100年7月為學生暑假期間無提供心理諮詢服務 | 87.5%達成 |
|  |  | 4.辦理優質化學生成長小團體。 | 1團 | 2團 | 因學生報名踴躍，增開設一團小團體。 | 200%達成 |
|  |  | 5.充實小團體諮商教室設備，增添和氏椅以利小團體進行。 | 15張 | 15張 |  | 100%達成 |
| 99-7 | 提升學生素質與就近入學計畫 | 錄取國立暨專校院 | 60人 | 統計中 |  |  |
|  |  | 乙級檢定合格人數 | 60人 | 53人 | 因學生報檢乙級人數減少約30人，乙級證照98學年度61張，於99學年度點少為53張。 |  |
| 99-8 | 學習預警、輔導及學生學習扶助計畫 | 身障學生適性升學輔導情形 | 達成目標 | 80% |  |  |
|  |  | 學期重補修人次 | 1200 | 1351 |  |  |
| 99-9 | 教師教學專業發展計畫 | 教師教材上傳率 | 15% | 46% |  |  |
|  |  | 研習心得上傳率 | 15% | 10% | 教師校外研習心得尚未達到預期目標，原因除教師對知識分享尚有疑慮之外，參與校外研習的教師亦有限，平時教師在校認真教學，較少時間能夠參與校外的研習活動。目前的改進作法為針對學校派往參與研習之教師，務要繳交研習心得與校內教師分享。 |  |
|  |  | 教師研習時數 (每人平均小時) | 38小時 | 52小時 |  |  |
|  |  | 教師平台教師使用率 | 15% | 83% |  |  |
|  |  | 出版苗商學報 | 1期/一學年度 | 1期/一學年度 |  |  |
|  |  | 教師成長團體 | 1團/一學年度 | 1團/一學年度 |  |  |
|  |  | 教師教學觀摩 | 1場/一學期 | 1場/一學期 |  |  |
| 99-10 | 構優質化全國資訊網站計畫（總召集學校） | 1.建置與維護優質化網站 2.辦理優質化學校訪視隨行工作。 | 1. 1套 2. 52所 | 1. 1套 2. 52所 | 1.已達成目標 2.已達成目標 |  |

備註：本表如不敷填寫可自行增頁。

(二)校訂質化項目部分：

| 計畫 編號 | 子計畫名稱 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形 | 落差說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 99-1 | 實習技能增能計畫 | 1.辦理教師企業參訪 2.辦理學生校外參觀 | 1. 99/9/21舉辦安全衛生校外教學參觀-921地震園區，共有學生31人參加,教師5人參加。學生受益良多。 2. 99/12月辦理教師企業參訪，參訪物流與3D產業。 | 達成預設目標 |
| 99-2 | 營造優質閱讀環境與數位學習空間 | 1.書庫工程改善 2.閱覽室空間改善 3.班級讀書會研習(上學期) 4.班級讀書會研習(下學期) | 已完成 已完成 32小時 36小時 | 無 |
| 99-3 | 一校一藝團管樂隊培訓計畫 | 支援社區重要活動、增進社區和諧 | 1.99.8.15參加「2010苗栗縣桐花樂活公園假期音樂會」，順利完成，以增加同學演出經驗並增進校譽。 2. 100.1.21~23擔任「100苗栗縣中小學運動會」司樂，活動順利完成，擴展校譽。 |  |
| 99-4 | 學生社團發展計畫 | 參與各項校際競賽 | 99.10.22熱舞社參加苗栗縣99年度春暉專案系列活動-「關懷愛滋、拒絕反毒」學生熱歌勁舞才藝競賽，榮獲高中職組亞軍佳績並擴展校譽。 |  |
| 99-5 | 熱愛生命、珍惜資源，營造友善校園環境計畫 | 實施CPR急救研習 | 於99/9/1實施CPR急救研習，鼓勵師生於受訓完報名CPR初級證照考試，共計656人參訓。 | 無 |
|  |  | 赴法務部調查局毒品陳展館參訪及鶯歌老街無菸宣導。 | 99/11/17春暉社33員赴法務部調查局毒品陳展館參訪及鶯歌老街無菸宣導。 | 無 |
|  |  | 辦理春暉社社員裝扮魔法小天使募集發票幫助創世基金會。 | 99/10/13辦理春暉社社員裝扮魔法小天使募集發票幫助創世基金會。 | 無 |
|  |  | 辦理春暉專案關懷弱勢團體活動 | 2/1至苗栗婦幼館實施春暉宣導；12/29參觀創世基金會參觀植物人照護區暨協助核對發票。 | 無 |
|  |  | 辦理品德教育親善志工研習 | 99/12/22辦理品德教育親善志工研習，共計45人參加。 | 無 |
|  |  | 辦理全校志工訓練營，交通、環保、禮儀等志工培養志工服務理念。 | 99/12/11辦理全校志工訓練 營，共計交通、環保、禮儀等志工培養志工服務理念。 | 無 |
|  |  | 辦理品德教育親善志工研習課程 | 100/5/4辦理品德教育親善志工研習課程，針對商業禮儀實施講授及實務訓練。 | 無 |
|  |  | 辦理全校交通、春暉志工訓練 | 100/5/18辦理全校交通、春暉志工訓練暨參訪憲兵隊活動，活動圓滿完成。 | 無 |
|  |  | 辦理全民國防教育志工參訪活動 | 100/6/1辦理全民國防教育參訪活動，參訪台北國民革命忠烈祠暨親善志工體驗課程。 | 無 |
|  |  | 辦理全校新進交通、春暉志工探索訓練 | 100/7/15辦理全校新進交通、春暉志工探索訓練，介紹志工服務理念與認知，並實施探索教育課程，活動順利完成。 | 無 |
| 99-6 | 建構優質化心理諮商環境 | 1.豐富個別諮商室設備，提升輔導諮商成效。 | 1.配合校園補強工程，原有諮商室ㄧ間擴充成三間，ㄧ間大會客 室，供學生、家長、教職員等共同諮商會客使用；兩間個別諮商室，可讓輔導教師以及臨床心理師同時使用，增加學生個別諮商服務。 |  |
|  |  | 2.配合校園補強工程，充實生涯規劃教室設備，以利團體輔導活動進行。 | 2.配合校園補強工程以及教育部中辦計畫，設置生涯規劃專科教室一間，以利生涯規劃課程進行以及會心社社團上課使用。 |  |
|  |  | 3.辦理優質化學生成長小團體。 | 3.配合校園補強工程，更新團體 諮商室設備，辦理學生成長小 團體，學生報名熱烈，開辦兩 個小團體，(1)正向思考潛能開發小團體（2）生涯卡愛情卡自我探索學生成長小團體，學生反應熱烈。 |  |
|  |  | 4.邀請臨床心理師蒞校提供全校師生心理諮詢，以增進學生身心健康。 | 4.邀請社區臨床心理師蒞校，增進三級預防輔導功效，特殊個案經導師一級處遇之後，轉介輔導室二級評估輔導，視狀況請臨床心理師針對學生身心狀況進行三級心理衡鑑服務，視評估狀況建議家長轉介社區身心醫療機構，配合藥物治療。 |  |
| 99-7 | 提升學生素質與就近入學計畫 | 1.就近入學招生宣導 2.建置發現苗商資訊網站 | 1.招生宣導資料、宣導品以及與國中端配合進班宣導。 2.新生專區及家長專區網站建置於苗商首頁。 |  |
| 99-8 | 學習預警、輔導及學生學習扶助計畫 | 1.建置预警SOP 2.補救教學輔導(扶弱) 3.增廣教學輔導 | 1.段考後一週內提出預警名單，請導師及任課老師協助學習狀 況較弱之學生。 2.段考後提出預警名單，針對預警人數多的科目進行補救教學。 3.針對高三生開設統測考科相關科目，並鼓勵學生積極參與。 |  |
| 99-9 | 教師教學專業發展計畫 | 協助教師教材製作，增進教學品質 辦理校內教師研習，促進專業發展 | - 新建教學資訊上傳平台，增進師生知識傳遞效率。 - 購進教材製作軟體，提昇教師教材品質 - 提供教材製作資源，促進教師教材研發。 - 鼓勵教師繳交校外研習心得，增進教師之間的知識分享。 - 新進教師研習，幫助新進教師及早適應教學環境。 - 上下學期均辦理教學觀摩會，促進各科教師教學經驗分享。 - 新進軟體運用之研習，協助教師研發新教材。 - 辦理兩場教師專業發展評鑑研習，增進教師對教師專業發展評鑑的認識。 |  |
| 99-10 | 建構優質化全國資訊網站計畫（總召集學校） | 1.資源分享： 獲補助之高職學校可透過此平台下載相關計畫、資料、表格，進行高職優質化補助計畫相關計畫事宜。 2.資訊傳遞： 各區召集學校與高職優質化工作小組可透過此平台公告相關高職優質化補助計畫資訊，包括：「活動訊息」、「一般公告」與「研討會訊息」等訊息。 3.上傳機制： 獲補助之高職學校可透過此平台上傳各子計畫執行成效。 4.資料蒐集： 高職優質化工作小組可透過此平台蒐集各區計畫、執行情形並予以歸類與分析。 5.成效評估： 高職優質化工作小組可透過此平台初步評估高職優質化補助計畫之成效與建議未來持續發展之方向。 6.人氣指數：瞭解本網站瀏覽人數。 | - 定期上傳高職優質化相關表件供各校下載。 - 公告高職優質化各項工作執行時程表、諮詢訪視日程表與受訪學校日程表(分北區及南區)。 - 據各校意見，修改優質化網站功能，提供更加友善的介面。 - 提供工作小組透過此系統快速收集各校資料。 - 工作小組所收集資料可供做為未來的評估與參考。 - 至100年7月底為止，瀏覽人數達16萬人次。 - 於校內招開高職優質化輔導訪視行前工作說明會，派出52人次到52所學校協助訪視隨行之工作。 |  |

肆、期末經費執行率一覽表(由學校彙整所有子計畫後填報一份）單位：仟元　　　填報日期100.8.12

| 99會計年度99學年度上學期 資本門 經費概算 |  |  |  |  |  |  | 99會計年度99學年度上學期 資本門 經費執行 |  |  |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 名稱(項目) | 規格 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 |  |  |
| 1 | 繪圖機 |  | 台 | 1 | 77 | 77 | 台 | 1 | 77 | 77 |  |  |
| 2 | 儲存設備 |  | 套 | 1 | 400 | 400 | 套 | 1 | 400 | 400 |  |  |
| 3 | 書庫設施改善 |  | 式 | 1 | 578 | 578 | 式 | 1 | 574 | 574 |  |  |
| 4 | 和聲訓練器 |  | 台 | 1 | 50 | 50 | 台 | 1 | 50 | 50 |  |  |
| 5 | 講桌投影機布幕 |  | 組 | 1 | 145 | 145 | 組 | 1 | 131 | 131 |  |  |
| 總經費概算(A) |  |  |  |  |  | 1250 | 經費執行總額(B) |  |  | 1232 | 經費 執行率 B/A% | 98% |

| 100會計年度99學年度下學期 資本門 經費概算 |  |  |  |  |  |  | 100會計年度99學年度下學期 資本門 經費執行 |  |  |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 名稱(項目) | 規格 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 |  |  |
| 1 | 電腦軟體 |  |  | 1 | 60 | 60 |  | 1 | 60 | 60 |  |  |
| 2 | 閱覽室空間改善 |  |  | 1 | 1000 | 895 |  | 1 | 895 | 895 |  |  |
| 3 | 電子吉他音箱 |  |  | 1 | 20 | 20 |  | 1 | 22 | 22 |  |  |
| 4 | 體重身高測量儀 |  |  | 1 | 70 | 70 |  | 1 | 68 | 65 |  |  |
| 5 | 教材管理軟體 |  |  | 1 | 100 | 100 |  | 1 | 100 | 100 |  |  |
| 總經費概算(A) |  |  |  |  |  | 1250 | 經費執行總額(B) |  |  | 1145 | 經費 執行率 B/A% | 92% |

單位：仟元　　　填報日期100.8.12：

| 項次 | 名稱(項目) | 99會計年度99學年度上學期 經常門 經費概算及執行 |  | 100會計年度99學年度下學期 經常門 經費概算及執行 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 概算總額 | 執行總額 | 概算總額 | 執行總額 |  |
| 1 | 鐘點費 | 289 | 286 | 328 | 280 |  |
| 2 | 出席費 |  |  |  |  |  |
| 3 | 工作費（工讀費） |  |  |  |  |  |
| 4 | 保險費 |  |  |  |  |  |
| 5 | 旅運費（國內旅費、短程車資、運費） | 54 | 7 | 81 | 18 |  |
| 6 | 印刷費 | 81 | 63 | 100 | 81 |  |
| 7 | 技能競賽（檢定）指導費 |  |  |  |  |  |
| 8 | 教師進修補助費 |  |  |  |  |  |
| 9 | 學生獎學金 |  |  |  |  |  |
| 10 | 學生助學金 |  |  |  |  |  |
| 11 | 軟體設計費 | 180 | 181 | 92 | 79 |  |
| 12 | 軟體授權費 |  |  |  |  |  |
| 13 | 設備維護費 | 100 | 9 | 130 | 9 |  |
| 14 | 材料費 | 18 | 14 |  |  |  |
| 15 | 物品 | 109 | 162 | 338 | 360 |  |
| 16 | 其他 | 419 | 274 | 181 | 162 |  |
| 小計 |  | 1250 | 996 | 1250 | 989 |  |

備註：請依此16項目歸類加總填寫，請勿自行增列名稱(項目)。