目　　　　次

「102學年度高職優質化輔助方案期末檢核表」填表說明	1

壹、基本資料	2

一、學校基本資料	2

二、學制規模	3

三、規劃辦理計畫名稱及期程	4

貳、各子計畫期末檢核	5

計畫編號：102-1  計畫名稱：科特色強化計畫	5

計畫編號：102-2  計畫名稱：發展人文藝術-增進社區藝文服務計畫	10

計畫編號：102-3  計畫名稱：青出於籃~強化女子籃球隊訓練發展計畫	18

計畫編號：102-4  計畫名稱：建構數位圖書系統與強化閱讀學習輔導計畫	22

計畫編號：102-5  計畫名稱：就近入學與差異化教學促進學生有效學習計畫	26

計畫編號：102-6  計畫名稱：教師教學專業發展計畫	31

計畫編號：102-7  計畫名稱：建構優質化全國資訊網站計畫	36

參、總體執行情形檢核	41

一、部定項目檢核表	41

二、校訂指標檢核	50

肆、期末經費執行率一覽表	58

# 「102學年度高職優質化輔助方案期末檢核表」填表說明

- 本次調查以102學年度教育部核定辦理高職優質化輔助方案之121所高職為主。

- 本表主要調查102學年度各項子計畫之執行情形。表件分為四大部分：壹、基本資料；貳、各子計畫期末檢核；參、總體執行情形檢核；肆、期末經費執行率一覽表。

- 請各子計畫依執行結果填報「各子計畫期末檢核」，每個子計畫請依計畫編號與名稱依序填寫。

- 請各校於彙整資料及填寫表冊，並經單位主管核章後，將本表冊書面紙本1份，免備文於103年8月29日前掛號郵寄至國立臺灣師範大學工業教育系高職優質化工作小組收(地址：10610台北市大安區和平東路一段162號)，並於信封加註「高職優質化」，另請將電子檔逕寄至96a0161@gmail.com。本表件電子檔空白格式可於「高職優質化資訊網」（網址：http://203.71.198.10/）左側【檔案下載】處下載

- 請確實依教育部核定之102學年度高職優質化申請計畫書及說明填報相關數據，本填報表冊將視為102學年度各校辦理高職優質化輔助方案執行績效之依據，並作為本部對學校後續輔助之參考。

- 各項數據及填寫內容請務必依照實際狀況填寫。各校如有必要，請將填表結果自行影印存留，俾利日後查閱。

- 填表時若有疑問，請洽國立臺灣師範大學工業教育系高職優質化工作小組。(電話：02-77343392；電子郵件信箱：96a0161@gmail.com)。

# 壹、基本資料

## 一、學校基本資料

| 學校資料 | 全校班級數 |  | 39 | 含全校日夜間及進修學校等核定之全校編制班之班級總數和學生總人數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全校學生數 |  | 1319 |  |  |
|  | 全校教師數 |  | 80 | 編制內之專任教師(包含教官及護理教師) |  |
| 推動之計畫 學校配合政策 | □產業特殊需求類科免試入學 □推動技藝教育 □國中技藝學程 □實用技能學程 ■辦理建教合作 ■產學攜手合作計畫 □雙軌訓練旗艦計畫 □產學訓專班 ■推動技專校院策略聯盟之高職 ■辦理教師專業發展評鑑 其他〈請學校自行填寫〉： 1. 2. |  |  |  |  |
| 聯 絡 人 | 單 位 | 教務處 |  | 職 稱 | 教務主任 |
|  | 姓 名 | 彭昕鋐 |  | 電 話 | 037-356001-111 |
|  | 行動電話 | 0925334362 |  | 傳 真 | 037-369341 |
|  | E-mail | mlvs111@mlvs.mlc.edu.tw |  |  |  |

註：本表請由各校高職優質化申請計畫書之「高職優質化輔助計畫申請表」複製轉貼。

## 二、學制規模

| 學 制 | 總班級數 | 總學生數 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.日間部 | 27班 | 1000人 |  |
| 2.夜間部 | 班 | 人 |  |
| 3.綜合高中 | 班 | 人 |  |
| 4.高中部 | 班 | 人 |  |
| 5.進修學校 | 12班 | 319人 |  |
| 6.實用技能學程 | 班 | 人 |  |
| 7.建教合作班 | 班 | 人 |  |
| 8.產學攜手合作專班 | 班 | 人 |  |
| 9.雙軌訓練旗艦專班 | 班 | 人 |  |
| 10.產學訓專班 | 班 | 人 |  |
| 11.綜合職能班 | 班 | 人 |  |
| 12.國中部 | 班 | 人 |  |
| 合 計 | 39班 | 1319人 |  |

註：本表請由各校高職優質化申請計畫書之「學校基本資料」複製轉貼。

## 三、規劃辦理計畫名稱及期程

| 計 畫 編 號 | 計畫名稱 (請依辦理學年度順序填寫) | 期程 |  |  | 辦理項目(請單選) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 102學年度 | 103學年度 | 104學年度 | 提升學校行政效能 | 精進學校本位課程 | 深化教師教學專業 | 促進學生多元學習 | 加強適性學習課程 | 辦理技藝教育方案 | 產學攜手建教合作 | 推動學生就近入學 | 強化人文藝術素養 |
| 102-1 | 提升科特色強化計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-2 | 發展活力團隊強化人文藝術計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-3 | 青出於籃~強化女子籃球隊訓練發展計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-4 | 建構數位圖書系統與強化閱讀學習輔導計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-5 | 就近入學與差異化教學促進學生有效學習計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-6 | 教師教學專業發展計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-7 | 建構優質化全國資訊網站計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註：本表請由各校高職優質化申請計畫書之「學校基本資料」複製轉貼。

# 貳、各子計畫期末檢核

說明：每個子計畫請填一份，請利用學校帳號密碼登入「高職優質化資訊網（http://203.71.198.10/）」，於「系統管理」之「各子計畫期末績效檢核表」線上填報後，輸出word檔彙整至本表冊）

## 計畫編號：102-1  計畫名稱：科特色強化計畫

| 校名 | 國立苗栗高級商業職業學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫編號 | 102-1 |  | 計畫名稱 |  | 科特色強化計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理項目 （請單選） | □提升學校行政效能 |  | □精進學校本位課程 |  |  |  | □深化教師教學專業 |  | □促進學生多元學習 | □加強適性學習課程 |  |  |
|  | □辦理技藝教育方案 |  | ■產學攜手建教合作 |  |  |  | □推動學生就近入學 |  | □強化人文藝術素養 |  |  |  |
| 辦理時間 | 2013年 8月 1日起至 2014年 7月 31日 止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本項子計畫之量化檢核 (與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單 位 |  |
|  | - 本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 台 |
|  | - 本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 套 |
|  | - 本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |
|  | - 本項子計畫輔助教師研發教材件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |
|  | - 本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 單元 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語多元創意數位教材件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 學分 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程科目數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 科 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程選修學生人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理教職員研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之課程時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師進修第二專長人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師至業界進修或研習（三天以上）人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師英語課程採行聽、說、讀、寫等方式辦理分級評量班級數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 班 |
|  | - 本項子計畫輔助教師英語專業學習社群參與人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)一般科目領域數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 領域 |
|  | - 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)專業科目類科數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |
|  | - 本項子計畫教師參與教學評量人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫教師教師參與教學評量一般科目領域數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 領域 |
|  | - 本項子計畫教師教師參與教學評量專業科目類科數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |
|  | - 本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 人次 |
|  | - 本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 人次 |
|  | - 本項子計畫本年度輔助新增學生社團數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 個 |
|  | - 本項子計畫本年度輔助新增學生社團之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理跨校合作課程數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科目 |
|  | - 本項子計畫辦理跨校合作課程之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動)活動時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理學生參加國際交流人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |
|  | - 本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫補助高職學生參加英語文能力檢定人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助開設英語文分級補救教學課程節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語情境教室（進行生活英語職場英語課程）數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 間 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語語言教室數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 間 |
|  | - 本項子計畫增購教學用電腦數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 | 台 |
|  | - 本項子計畫增購學校教學軟體數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 套 |
|  | - 本項子計畫辦理協同教學節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 | 節數 |
|  | - 本項子計畫參與合作的國中校數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 校 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動教師參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中教師參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動類科數(例如：機械科、汽車科……) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 班 |
|  | - 本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 人次 |
|  | - 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 場次 |
|  | - 本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫輔助文藝性社團數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 個 |
|  | - 本項子計畫輔助文藝性社團之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講學生參與人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講學生參與人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理校內多元藝術人文靜態展示場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校外多元藝術人文靜態展示場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動學生參與人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動學生參與人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動學生參與人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助裝置校內多元藝術人文裝置藝術品組數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 組 |
| 本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | 1.102/8月完成電腦乙級術科暑期技能加強訓練，102/11月辦理完成電腦軟體應用乙級模擬測驗。 乙級電腦軟體應用報檢率87%，學科報檢合格率85.6%，術科報檢合格率66%，報檢獲證率61%。獲證人數59人。 2.103/01月完成程式語言學科抽測。 103/6進行程式語言術科競賽。 3.102/9～103/6電腦義工實習，進行電腦教室維修與幫忙各項檢定業務。 4.102/9～103/3進行數字練習實習與競試，訓練學生書寫標準數字，培養商業人才基本技能。 5.102/12月辦理教師企業參訪，參訪光淙金工藝術館、林口酒廠與遠東新世紀化學纖維總廠。 6.103/5/14資處科辦理Kinect基礎介紹與應用、Kinect進階開發研習、6/25 Flash教學應用，增進專業知能。103/4/23辦理會計教師專業知能研習－商業概論內容講解，增進教學技巧，提升教學成效。103/5/21應外科辦理英文教師專業知能：「如何增進學生英文閱讀理解能力與統整英文閱讀與寫作」。理國際經濟情勢分析與投資理財教師研習。103/6/4國貿科辦理專業知能研習－商業簡報視覺傳達技巧，充實教師商業簡報知能，深化教學內涵。研習時數共 27 小時。 7.各科針對科特色，聘請業師協同街學與創立創意社團，資處科完成體感教學特色課程、會計科完成金融理財投資特色課程、應外科聘請旅行社業師與空姐協同進行觀光英語特色課程教學、國貿科與報關行合作完成通關實務特色課程。 8.學生參觀2012年12月資訊展，瞭解目前最新資訊應用科技與創新產業發展，並前往參觀公共電視台，了解目前資訊傳播的現況。 9.藉由傑出校友返校座談，使三年級學生得學習並借鏡應屆畢業優秀學長姐分享寶貴經驗，以協助並鼓勵向學之榮譽感。 10.102/10～103/6證券投資實習，增加學生投資實務的知識。 11.102/9/17~11/1匯率掛牌實習，增加學生匯率相關知識。 12.102/12辦理2013戀戀英語營，共42名學員參加，學生與外師互動熱烈。 13.全民英檢初級通過79人；中級通過 14人；中高級1人，多益600分以上18人。 14.資處科黃婉婷同學參加全國BAP WORD 2010文書處理競賽，榮獲高職組全國第1名。 15.103/3/19國貿科辦理二三年級經濟學競試、103/4辦理英文閱讀能力競試，提升學生英語能力。 16.103/3/14-103/4/18應外科辦理英文海報設計比賽、3/31辦理「在家附近的旅行」觀光英語影片競賽與英文說故事比賽，發展應外科特色。 17.103/6辦完資處科程式設計術科競試。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | 執行問題(學校填寫) |  |  |  |  |  |  | 改進作法(學校填寫) |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 考評小組意見(請參考輔導訪視意見一覽表) |  |  |  |  |  |  | 改進作法(學校填寫) |  |  |  |  |
|  | 1.子計畫102-1每科的參與，求可思考由重點科別先試參與，有成效後再典範移轉推廣，亦可使子計畫經費集中使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.教師增能之方式應多元化，不必限於請教授到校上課。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子計畫 聯絡人 | 單位 | 實習處 |  | 職稱 |  | 技能檢定組長 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 張陳明 |  | 電話 |  | (037)356001-412 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行動電話 | 0926465037 |  | 傳真 |  | ( ) |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備註：1.「辦理項目」請單選最適切之項目。

2. 與本項子計畫無關之「本項子計畫之量化檢核」項目請填「0」，並且請勿自行增加「本項子計畫之量化檢核項目」。

3.「執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法」如不敷填寫，可自行增列。

## 計畫編號：102-2  計畫名稱：發展人文藝術-增進社區藝文服務計畫

| 校名 | 國立苗栗高級商業職業學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫編號 | 102-2 |  | 計畫名稱 |  | 發展人文藝術-增進社區藝文服務計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理項目 （請單選） | □提升學校行政效能 |  | □精進學校本位課程 |  |  |  | □深化教師教學專業 |  | □促進學生多元學習 | □加強適性學習課程 |  |  |
|  | □辦理技藝教育方案 |  | □產學攜手建教合作 |  |  |  | □推動學生就近入學 |  | ▓強化人文藝術素養 |  |  |  |
| 辦理時間 | 年 月 日起至 年 月 日 止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本項子計畫之量化檢核 (與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單 位 |  |
|  | - 本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 台 |
|  | - 本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 套 |
|  | - 本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |
|  | - 本項子計畫輔助教師研發教材件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |
|  | - 本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 單元 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語多元創意數位教材件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 學分 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程科目數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程選修學生人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理教職員研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之課程時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師進修第二專長人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師至業界進修或研習（三天以上）人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師英語課程採行聽、說、讀、寫等方式辦理分級評量班級數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 班 |
|  | - 本項子計畫輔助教師英語專業學習社群參與人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)一般科目領域數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 領域 |
|  | - 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)專業科目類科數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |
|  | - 本項子計畫教師參與教學評量人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫教師教師參與教學評量一般科目領域數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 領域 |
|  | - 本項子計畫教師教師參與教學評量專業科目類科數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |
|  | - 本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫本年度輔助新增學生社團數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 個 |
|  | - 本項子計畫本年度輔助新增學生社團之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理跨校合作課程數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科目 |
|  | - 本項子計畫辦理跨校合作課程之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動)活動時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理學生參加國際交流人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |
|  | - 本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫補助高職學生參加英語文能力檢定人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助開設英語文分級補救教學課程節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語情境教室（進行生活英語職場英語課程）數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 間 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語語言教室數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 間 |
|  | - 本項子計畫增購教學用電腦數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 台 |
|  | - 本項子計畫增購學校教學軟體數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 套 |
|  | - 本項子計畫辦理協同教學節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |
|  | - 本項子計畫參與合作的國中校數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 校 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動教師參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中教師參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動類科數(例如：機械科、汽車科……) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 班 |
|  | - 本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫輔助文藝性社團數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 個 |
|  | - 本項子計畫輔助文藝性社團之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講學生參與人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講學生參與人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理校內多元藝術人文靜態展示場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校外多元藝術人文靜態展示場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動學生參與人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動學生參與人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動學生參與人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助裝置校內多元藝術人文裝置藝術品組數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 組 |
| 本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | 1.音樂、舞蹈才藝訓練，推廣正當休閒活動有益身心。 - 音樂舞蹈才藝訓練結合相關社團成員，於平時課餘時間加強之外，並聘請專業教師加強指導。 - 音樂舞蹈才藝訓練，分別有管樂、熱舞、熱音等學員，利用假日時間到校加強練習。 2.舉辦社區音樂會及藝文成果發表會，協助校內重要慶典活動，增強學生自我肯定。 - 102.08.24辦理「管樂社“心靈享樂”2013夏季音樂成果發表會」，假本校立功館辦理，帶動社區音樂風氣、有效提升全校師生人文素養，活動順利完成。 - 102.08.30辦理「102學年度第1學期開學典禮暨紫錐花反毒反霸凌宣示活動」、「紫錐花反毒反霸凌社團成果表演」、「社團成果表演」，張校長帶領全體教職員生工進行反毒反霸凌宣示，有效宣導紫錐花運動並正式推展友善校園宣導工作，熱音社、管樂社、熱舞社、吉他社、熱音社等社團亦積極展開招生表演活動。 - 102.11.15~16辦理本校55週年校慶，管樂社擔任司樂工作，熱舞社擔任開場表演重任，其它社團則依序穿插表演，讓活動順利圓滿。 - 103.01.21辦理本校102學年度第1學期休業式，由管樂社同學協助司樂。 - 103.02.11辦理102學年度第2學期開學典禮暨反霸凌宣誓活動，實施「友善校園防制霸凌響應簽名活動」、「紫錐花運動-熱音社表演」，張校長帶領全體教職員工進行反毒反霸凌宣示暨簽名活動，有效深化紫錐花運動並推展友善校園宣導工作，管樂社則擔任典禮司樂，活動圓滿順利。 - 103.02.22熱音社參與苗栗縣五校聯合成發，相關經費由優質化102-2活動計畫支應，活動熱烈受歡迎。 - 103.02.23辦理御研社校際聯誼及成果發表，相關經費由優質化102-2活動計畫支應，活動順利完成。 - 103.6.12管樂社擔任本校畢業典禮司樂。 - 103.06.14辦理熱舞社五校聯合成發，活動熱鬧非凡，有效增進同學表演能力，順利完成。 - 103.06.27管樂社擔任本校102學年度第2學期結業式典禮司樂。 - 103.07.04辦理熱音社成果發表，初夏於苗栗火車站站前廣場熱情演出，活動順利。 - 103.07.06吉他社成果發表，接續前次觀賞表演熱潮，成果發表成功。 2.支援社區重要文藝活動，豐富學生多元學習內涵，增養回饋社會之精神。 - 102.09.03管樂社擔任102年苗栗縣秋季陣亡官兵祭典司樂，使活動順利完成。 - 102.09.23管樂社至苗栗縣小巨蛋支援苗栗縣合作盃桌球賽，深獲喜愛與肯定。 - 102.09.28熱音社支援新苗發展中心所舉辦「揮灑獨一無二的生命色彩－宣導暨成果展演活動」，使活動順利圓滿。 - 102.10.19管樂社支援苗栗縣102年度勞資運動大會開幕司樂，表現頗受好評。 - 102.10.20熱舞、吉他社同學至大成高中協助國片「後來」之拍攝，深獲好評。 - 102.10.19熱舞社同學主動參加新夏泰客街舞大賽。 - 102.10.20熱舞社同學主動參加中區國稅局比賽 - 102.12.15熱舞社支援SBL籃賽中場表演，透過電視實況轉播，也幫學校做了免費的行銷。 - 103.02.06及103..2.12兩日學校包車北上，帶領熱舞社及部分學生至球場為本校女籃隊加油，校內立功館也大螢幕現場實況直播，全校集氣為女籃加油為加油打氣，熱舞社熱舞社於HBL八強賽(苗商VS南湖)及(苗商VS北一女)擔任中場表演，炒熱氣氛，圓滿完成。 - 103.02.15熱舞社參與苗栗縣政府火旁龍龍舞大賽，榮獲季軍佳績，為校爭光。 - 103.03.26協辦「103年苗栗縣各界慶祝青年節優秀青年表揚暨社團展演活動」，苗栗縣救國團苗栗縣團委會於立功管辦理103年苗栗縣各界慶祝青年節【青年實踐．視野無限】優秀青年表揚暨社團展演．熱情四射校園嘉年華會，本校管樂社心靈享樂演奏，熱舞社以“Seven G B-舞青才敢大聲”獻舞慶祝。 - 103.03.29協辦103年苗栗縣各界慶祝青年節社團展演．熱情四射校園嘉年華會活動，苗栗縣救國團苗栗縣團委會於苗栗火車站前圓形廣場辦理“社團展演．熱情四射校園嘉年華會”，邀請苗栗縣內各高中職社團參與，現場熱鬧非凡，本校熱音社以千年之戀之音樂演奏展現，御研社則將時下青年朋友熱愛的COSPLAY裝扮，進行熱舞演出，為活動帶來青春與活力。 - 103.11.13熱舞社參加「苗栗縣103年深化紫錐花運動」熱歌勁舞才藝競賽，榮獲動態才藝組第二名。 - 熱舞社參加「2013頭份夏日藝文展演活動『舞動青春 熱力頭份』舞蹈比賽，榮獲舞林至尊獎項。 5.推廣志工服務理念，涵養學生人文氣息，形塑關懷人群與奉獻服務之情操。 - 102.09.10、103.02.21、103.06.04辦理「環保小尖兵新舊交接」「環保小尖兵會議」，環保小尖兵志工同學每日義務協助維持校園整潔，並於校慶運動會及園遊會時製作關懷愛滋、藥物濫用文宣品發放作業，期許社區民眾對於關懷愛滋及藥物濫用的正確觀念與價值。 - 102.11.20辦理「中、南苗商圈春暉五反商店宣導暨協助創世基金會募發票」活動，藉由春暉社員至各商店募集發票時機，由各小組長進行春暉五反說明，使民眾更加瞭解春暉五反理念，並至街頭募集發票，於活動結束後捐贈創世基金會，增進志工知能。 - 102.12.04辦理「大湖商店街春暉五反宣導暨客家大院反菸毒健行」活動，春暉社員、交通糾察志工、社區志工於大湖商店街暨客家大院發放自製春暉五反宣導面紙，並實施反菸毒健行及掃街活動，使店家及遊客能瞭解春暉五反理念，並協助環境垃圾撿拾，落實社區志工意涵。 - 102.12.25辦理「幼安育幼院實地參訪關懷活動」，春暉社學生至幼安育幼院實地參訪關懷活動，使學生實地實施服務學習，成效良好。藉由春暉社員至幼安育幼院關懷參訪活動，使學生更能瞭解志工意涵，並協助院方實施院區清潔打掃，另配合聖誕節親手縫製禮品、書寫卡片及表演帶動唱，以鼓勵院生並歡度佳節。 - 103.01.08辦理「社區淨山及反菸、反毒宣導活動」，春暉社學生至福星山淨山及反菸毒活動，達到寓教於樂，強化志工服務知能。，成效良好。 - 103.04.30辦理春暉反菸．毒．酒．愛滋及反檳榔九華山健行活動暨銅鑼老街商店街春暉五反宣導，交通糾察、春暉社及社區志工參訪銅鑼老街實施春暉五反宣導暨反菸毒登山健行、掃街活動，以達寓教於樂，強化志工服務知能。 - 103.05.07辦理慈濟志工團至本校實施志工意義及服務宣導，強化交通糾察、春暉社志工服務認知進行增強行動能力。 - 103.06.18辦理春暉反菸、毒、酒、愛滋及反檳榔宣導－南苗商圈春暉宣導暨創世募發票活動，順利宣達五反理念，進而有效增進同學志工服務知能。 6.新增學生社團並改善教學設備 (1)新增社團美姿美儀社、體感教學研究社，供學生多元學習。 (2)新添購兩台除濕機分別交給熱音社、吉他社，供維護器材設備。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 103.07.06吉他社成果發表，接續前次觀賞表演熱潮，成果發表成功。 3.支援社區重要文藝活動，豐富學生多元學習內涵，增養回饋社會之精神。 - 102.09.03管樂社擔任102年苗栗縣秋季陣亡官兵祭典司樂，使活動順利完成。 - 102.09.23管樂社至苗栗縣小巨蛋支援苗栗縣合作盃桌球賽，深獲喜愛與肯定。 - 102.09.28熱音社支援新苗發展中心所舉辦「揮灑獨一無二的生命色彩－宣導暨成果展演活動」，使活動順利圓滿。 - 102.10.19管樂社支援苗栗縣102年度勞資運動大會開幕司樂，表現頗受好評。 - 102.10.20熱舞、吉他社同學至大成高中協助國片「後來」之拍攝，深獲好評。 - 102.10.19熱舞社同學主動參加新夏泰客街舞大賽。 - 102.10.20熱舞社同學主動參加中區國稅局比賽 - 102.12.15熱舞社支援SBL籃賽中場表演，透過電視實況轉播，也幫學校做了免費的行銷。 - 103.02.06及103..2.12兩日學校包車北上，帶領熱舞社及部分學生至球場為本校女籃隊加油，校內立功館也大螢幕現場實況直播，全校集氣為女籃加油為加油打氣，熱舞社熱舞社於HBL八強賽(苗商VS南湖)及(苗商VS北一女)擔任中場表演，炒熱氣氛，圓滿完成。 - 103.02.15熱舞社參與苗栗縣政府火旁龍龍舞大賽，榮獲季軍佳績，為校爭光。 - 103.03.26協辦「103年苗栗縣各界慶祝青年節優秀青年表揚暨社團展演活動」，苗栗縣救國團苗栗縣團委會於立功管辦理103年苗栗縣各界慶祝青年節【青年實踐．視野無限】優秀青年表揚暨社團展演．熱情四射校園嘉年華會，本校管樂社心靈享樂演奏，熱舞社以“Seven G B-舞青才敢大聲”獻舞慶祝。 103.03.29協辦103年苗栗縣各界慶祝青年節社團展演．熱情四射校園嘉年華會活動，苗栗縣救國團苗栗縣團委會於苗栗火車站前圓形廣場辦理“社團展演．熱情四射校園嘉年華會”，邀請苗栗縣內各高中職社團參與，現場熱鬧非凡，本校熱音社以千年之戀之音樂演奏展現，御研社則將時下青年朋友熱愛的COSPLAY裝扮，進行舞演出，為活動帶來青春與活力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 103.11.13熱舞社參加「苗栗縣103年深化紫錐花運動」熱歌勁舞才藝競賽，榮獲動態才藝組第二名。 - 熱舞社參加「2013頭份夏日藝文展演活動『舞動青春 熱力頭份』舞蹈比賽，榮獲舞林至尊獎項。 4.推廣志工服務理念，涵養學生人文氣息，形塑關懷人群與奉獻服務之情操。 - 102.09.10、103.02.21、103.06.04辦理「環保小尖兵新舊交接」「環保小尖兵會議」，環保小尖兵志工同學每日義務協助維持校園整潔，並於校慶運動會及園遊會時製作關懷愛滋、藥物濫用文宣品發放作業，期許社區民眾對於關懷愛滋及藥物濫用的正確觀念與價值。 - 102.11.20辦理「中、南苗商圈春暉五反商店宣導暨協助創世基金會募發票」活動，藉由春暉社員至各商店募集發票時機，由各小組長進行春暉五反說明，使民眾更加瞭解春暉五反理念，並至街頭募集發票，於活動結束後捐贈創世基金會，增進志工知能。 - 102.12.04辦理「大湖商店街春暉五反宣導暨客家大院反菸毒健行」活動，春暉社員、交通糾察志工、社區志工於大湖商店街暨客家大院發放自製春暉五反宣導面紙，並實施反菸毒健行及掃街活動，使店家及遊客能瞭解春暉五反理念，並協助環境垃圾撿拾，落實社區志工意涵。 - 102.12.25辦理「幼安育幼院實地參訪關懷活動」，春暉社學生至幼安育幼院實地參訪關懷活動，使學生實地實施服務學習，成效良好。藉由春暉社員至幼安育幼院關懷參訪活動，使學生更能瞭解志工意涵，並協助院方實施院區清潔打掃，另配合聖誕節親手縫製禮品、書寫卡片及表演帶動唱，以鼓勵院生並歡度佳節。 - 103.01.08辦理「社區淨山及反菸、反毒宣導活動」，春暉社學生至福星山淨山及反菸毒活動，達到寓教於樂，強化志工服務知能。，成效良好。 - 103.04.30辦理春暉反菸．毒．酒．愛滋及反檳榔九華山健行活動暨銅鑼老街商店街春暉五反宣導，交通糾察、春暉社及社區志工參訪銅鑼老街實施春暉五反宣導暨反菸毒登山健行、掃街活動，以達寓教於樂，強化志工服務知能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 103.05.07辦理慈濟志工團至本校實施志工意義及服務宣導，強化交通糾察、春暉社志工服務認知進行增強行動能力。 - 103.06.18辦理春暉反菸、毒、酒、愛滋及反檳榔宣導－南苗商圈春暉宣導暨創世募發票活動，順利宣達五反理念，進而有效增進同學志工服務知能。 5.新增學生社團並改善教學設備 (1)新增社團美姿美儀社、體感教學研究社，供學生多元學習。 (2)新添購兩台除濕機分別交給熱音社、吉他社，供維護器材設備。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | 執行問題(學校填寫) |  |  |  |  |  |  | 改進作法(學校填寫) |  |  |  |  |
|  | 1.無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 考評小組意見(請參考輔導訪視意見一覽表) |  |  |  |  |  |  | 改進作法(學校填寫) |  |  |  |  |
|  | 1. 人文藝術能與社區結合、展現優質的教育軟實力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 人文藝術計畫能統合舉辦較為盛大的成果發表會。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子計畫 聯絡人 | 單位 | 學務處 |  | 職稱 |  | 學務主任 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 藍曉鳳 |  | 電話 |  | (037)356001分機211 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行動電話 | 0987-278498 |  | 傳真 |  | (037)330942 |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail | mlvs211@mlvs.mlc.edu.tw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備註：1.「辦理項目」請單選最適切之項目。

2. 與本項子計畫無關之「本項子計畫之量化檢核」項目請填「0」，並且請勿自行增加「本項子計畫之量化檢核項目」。

3.「執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法」如不敷填寫，可自行增列。

## 計畫編號：102-3  計畫名稱：青出於籃~強化女子籃球隊訓練發展計畫

| 校名 | 國立苗栗高級商業職業學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫編號 | 102-3 |  | 計畫名稱 |  | 青出於籃~強化女子籃球隊訓練發展計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理項目 （請單選） | □提升學校行政效能 |  | □精進學校本位課程 |  |  |  | □深化教師教學專業 |  | ■促進學生多元學習 | □加強適性學習課程 |  |  |
|  | □辦理技藝教育方案 |  | □產學攜手建教合作 |  |  |  | □推動學生就近入學 |  | □強化人文藝術素養 |  |  |  |
| 辦理時間 | 年 月 日起至 年 月 日 止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本項子計畫之量化檢核 (與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單 位 |  |
|  | - 本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 台 |
|  | - 本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 套 |
|  | - 本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |
|  | - 本項子計畫輔助教師研發教材件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |
|  | - 本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 單元 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語多元創意數位教材件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 學分 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程科目數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程選修學生人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理教職員研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之課程時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師進修第二專長人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師至業界進修或研習（三天以上）人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師英語課程採行聽、說、讀、寫等方式辦理分級評量班級數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 班 |
|  | - 本項子計畫輔助教師英語專業學習社群參與人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)一般科目領域數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 領域 |
|  | - 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)專業科目類科數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |
|  | - 本項子計畫教師參與教學評量人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫教師教師參與教學評量一般科目領域數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 領域 |
|  | - 本項子計畫教師教師參與教學評量專業科目類科數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |
|  | - 本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫本年度輔助新增學生社團數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 個 |
|  | - 本項子計畫本年度輔助新增學生社團之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理跨校合作課程數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科目 |
|  | - 本項子計畫辦理跨校合作課程之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動)活動時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理學生參加國際交流人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |
|  | - 本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫補助高職學生參加英語文能力檢定人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助開設英語文分級補救教學課程節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語情境教室（進行生活英語職場英語課程）數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 間 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語語言教室數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 間 |
|  | - 本項子計畫增購教學用電腦數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 台 |
|  | - 本項子計畫增購學校教學軟體數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 套 |
|  | - 本項子計畫辦理協同教學節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |
|  | - 本項子計畫參與合作的國中校數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 校 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動教師參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中教師參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動類科數(例如：機械科、汽車科……) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 班 |
|  | - 本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫輔助文藝性社團數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 個 |
|  | - 本項子計畫輔助文藝性社團之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講學生參與人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講學生參與人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理校內多元藝術人文靜態展示場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校外多元藝術人文靜態展示場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動學生參與人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動學生參與人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動學生參與人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助裝置校內多元藝術人文裝置藝術品組數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 組 |
| 本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | 參加102學年度全國高中女子籃球聯賽榮獲全國第六名 輔導學生透過體育績優升學管道進入優良大學。 提升本校聲望，建立學校特色。 爭取國中優秀選手進入本校就讀，打造本校女籃永續經營藍圖，提供學子多元學習發展管道。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | 執行問題(學校填寫) |  |  |  |  |  |  | 改進作法(學校填寫) |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 考評小組意見(請參考輔導訪視意見一覽表) |  |  |  |  |  |  | 改進作法(學校填寫) |  |  |  |  |
|  | 1. 籃球隊經營成效顯著，已有全國性的能見度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 籃球的推廣宜強化興趣的延展 |  |  |  |  |  |  | 辦理全校籃球競賽或活動，讓多數學生參與並培養運動風氣 |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子計畫 聯絡人 | 單位 | 進修學校 |  | 職稱 |  | 校務主任 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 吳嘉鴻 |  | 電話 |  | ( 037 )356001#511 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行動電話 | 0955955726 |  | 傳真 |  | ( 037 )364068 |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail | Mlvs511@mlvs.mlc.edu.tw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備註：1.「辦理項目」請單選最適切之項目。

2. 與本項子計畫無關之「本項子計畫之量化檢核」項目請填「0」，並且請勿自行增加「本項子計畫之量化檢核項目」。

3.「執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法」如不敷填寫，可自行增列。

## 計畫編號：102-4  計畫名稱：建構數位圖書系統與強化閱讀學習輔導計畫

| 校名 | 國立苗栗高級商業職業學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫編號 | 102-4 |  | 計畫名稱 |  | 建構數位圖書系統與強化閱讀學習輔導計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理項目 （請單選） | □提升學校行政效能 |  | □精進學校本位課程 |  |  |  | □深化教師教學專業 |  | □促進學生多元學習 | ■加強適性學習課程 |  |  |
|  | □辦理技藝教育方案 |  | □產學攜手建教合作 |  |  |  | □推動學生就近入學 |  | □強化人文藝術素養 |  |  |  |
| 辦理時間 | 102年 8月 1日起至 103年 7月 31日 止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本項子計畫之量化檢核 (與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單 位 |  |
|  | - 本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 台 |
|  | - 本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 套 |
|  | - 本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |
|  | - 本項子計畫輔助教師研發教材件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |
|  | - 本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 單元 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語多元創意數位教材件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 學分 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程科目數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程選修學生人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理教職員研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之課程時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師進修第二專長人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師至業界進修或研習（三天以上）人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師英語課程採行聽、說、讀、寫等方式辦理分級評量班級數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 班 |
|  | - 本項子計畫輔助教師英語專業學習社群參與人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)一般科目領域數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 領域 |
|  | - 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)專業科目類科數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |
|  | - 本項子計畫教師參與教學評量人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫教師教師參與教學評量一般科目領域數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 領域 |
|  | - 本項子計畫教師教師參與教學評量專業科目類科數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |
|  | - 本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 | 人次 |
|  | - 本項子計畫本年度輔助新增學生社團數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 個 |
|  | - 本項子計畫本年度輔助新增學生社團之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理跨校合作課程數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科目 |
|  | - 本項子計畫辦理跨校合作課程之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動)活動時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理學生參加國際交流人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |
|  | - 本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫補助高職學生參加英語文能力檢定人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助開設英語文分級補救教學課程節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語情境教室（進行生活英語職場英語課程）數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 間 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語語言教室數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 間 |
|  | - 本項子計畫增購教學用電腦數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 台 |
|  | - 本項子計畫增購學校教學軟體數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 套 |
|  | - 本項子計畫辦理協同教學節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |
|  | - 本項子計畫參與合作的國中校數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 校 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動教師參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中教師參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動類科數(例如：機械科、汽車科……) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 班 |
|  | - 本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫輔助文藝性社團數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 個 |
|  | - 本項子計畫輔助文藝性社團之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講學生參與人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講學生參與人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理校內多元藝術人文靜態展示場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校外多元藝術人文靜態展示場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動學生參與人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動學生參與人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動學生參與人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助裝置校內多元藝術人文裝置藝術品組數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 組 |
| 本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | 成效: - 訂定晚自習實施計劃確實執行，每週一至週四於閱覽室辦理晚自習，學生報名人數67人，每日出席平均約50人以上，並安排 一位同仁自願義務輪值，且於隔天公佈出缺席名單於學校網站，方便導師及家長瞭解學生出席狀況，實施情況良好。 - 高中職中學生網站跨校閱讀 1021031讀書心得寫作比賽獲獎特優1組，優等5組，甲等12組共18人獲獎。 - 高中職中學生網站跨校閱讀第1030315梯次讀書心得寫作比賽，榮獲苗栗區特優1人、優等9人、甲等8人共18人獲獎。, - 高中職中學生網站跨校第1030331梯次小論文寫作比賽，榮獲苗栗區特優2組，優等6組、甲等14組，共22組59人獲獎。 - 推動行動閱讀—電子書，建立231本電子書冊供閱讀，並與大專院校結盟電子書分享閱讀電子書，提供讀者閱覽。 特色: 1.寒、暑假作業規定每位學生需繳交一篇閱讀心得寫作，並請各班國文老師批閱後將佳作送交圖書館敘獎並頒發圖書禮卷，同時報名全國閱讀心得寫作比賽。 2.為鼓勵學生閱讀，每月公告借書排行前10名，於公佈欄與網站上，每學年頒發個人借書排行榜前20名頒獎與班級借書排行 榜前5 名獎勵。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | 執行問題(學校填寫) |  |  |  |  |  |  | 改進作法(學校填寫) |  |  |  |  |
|  | - 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 考評小組意見(請參考輔導訪視意見一覽表) |  |  |  |  |  |  | 改進作法(學校填寫) |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子計畫 聯絡人 | 單位 | 圖書館 |  | 職稱 |  | 主任 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 廖秋山 |  | 電話 |  | (037 )356001-711 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行動電話 | 0937742958 |  | 傳真 |  | ( ) |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail | alishan@mlvs.mlc.edu.tw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備註：1.「辦理項目」請單選最適切之項目。

2. 與本項子計畫無關之「本項子計畫之量化檢核」項目請填「0」，並且請勿自行增加「本項子計畫之量化檢核項目」。

3.「執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法」如不敷填寫，可自行增列。

## 計畫編號：102-5  計畫名稱：就近入學與差異化教學促進學生有效學習計畫

| 校名 | 國立苗栗高級商業職業學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫編號 | 102-5 |  | 計畫名稱 |  | 就近入學與差異化教學促進學生有效學習計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理項目 （請單選） | □提升學校行政效能 |  | □精進學校本位課程 |  |  |  | □深化教師教學專業 |  | □促進學生多元學習 | □加強適性學習課程 |  |  |
|  | □辦理技藝教育方案 |  | □產學攜手建教合作 |  |  |  | ■推動學生就近入學 |  | □強化人文藝術素養 |  |  |  |
| 辦理時間 | 102年 8月 1日起至 103年 7月 31日 止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本項子計畫之量化檢核 (與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單 位 |  |
|  | - 本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |
|  | - 本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 套 |
|  | - 本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |
|  | - 本項子計畫輔助教師研發教材件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |
|  | - 本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 單元 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語多元創意數位教材件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 學分 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程科目數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程選修學生人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理教職員研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之課程時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師進修第二專長人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師至業界進修或研習（三天以上）人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師英語課程採行聽、說、讀、寫等方式辦理分級評量班級數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 班 |
|  | - 本項子計畫輔助教師英語專業學習社群參與人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)一般科目領域數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 領域 |
|  | - 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)專業科目類科數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |
|  | - 本項子計畫教師參與教學評量人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫教師教師參與教學評量一般科目領域數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 領域 |
|  | - 本項子計畫教師教師參與教學評量專業科目類科數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |
|  | - 本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫本年度輔助新增學生社團數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 個 |
|  | - 本項子計畫本年度輔助新增學生社團之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理跨校合作課程數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科目 |
|  | - 本項子計畫辦理跨校合作課程之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動)活動時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理學生參加國際交流人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |
|  | - 本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫補助高職學生參加英語文能力檢定人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助開設英語文分級補救教學課程節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語情境教室（進行生活英語職場英語課程）數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 間 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語語言教室數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 間 |
|  | - 本項子計畫增購教學用電腦數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 台 |
|  | - 本項子計畫增購學校教學軟體數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 套 |
|  | - 本項子計畫辦理協同教學節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |
|  | - 本項子計畫參與合作的國中校數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 校 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動教師參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中教師參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動類科數(例如：機械科、汽車科……) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 班 |
|  | - 本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 場次 |
|  | - 本項子計畫輔助文藝性社團數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 個 |
|  | - 本項子計畫輔助文藝性社團之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講學生參與人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講學生參與人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理校內多元藝術人文靜態展示場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校外多元藝術人文靜態展示場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動學生參與人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動學生參與人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動學生參與人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助裝置校內多元藝術人文裝置藝術品組數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 組 |
| 本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | 一、技職教育與12年國教宣導 1.配合本校均質化計畫，辦理國中端職業試探與體驗課程。 2.製作學校簡介影片，並將影片內容上傳本校網頁與youtube網路平台。 3.將日校各科及進修學校的辦學成效，製作文宣，突顯本校優質職業教育。 4.102年12月開始至103年6月止，前往各國中進行技職教育試探宣導，及12年國教就近適性入學宣傳。共計辦理18校，21場次的升學宣導。 二、建置發現苗商資訊網站 三、學習預警制度 1.每次定期考查後，針對不及格科目達學分數1/2的學習落後的學生，除郵寄學生成績單予家長時加註相關警示外。 2.針對兩次期中考人數較多不及格之科目，進行補救教學。 四、鼓勵就近入學 頒發就近入學成績表現優秀獎助金，藉此獎勵配合12年國教就近入學的學生。 五、差異化教學課業輔導 1.制訂學習扶助補救教學實施要點與高三拔尖課業輔導。 2.辦理高三課業輔導班，引導學生有系統有計畫的加深加廣之輔導課程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | 執行問題(學校填寫) |  |  |  |  |  |  | 改進作法(學校填寫) |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 考評小組意見(請參考輔導訪視意見一覽表) |  |  |  |  |  |  | 改進作法(學校填寫) |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子計畫 聯絡人 | 單位 | 教務處 |  | 職稱 |  | 註冊組長 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 李志超 |  | 電話 |  | (037)356001#113 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行動電話 | 0928914041 |  | 傳真 |  | (037)369341 |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail | Mlvs113@mlvs.mlc.edu.tw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備註：1.「辦理項目」請單選最適切之項目。

2. 與本項子計畫無關之「本項子計畫之量化檢核」項目請填「0」，並且請勿自行增加「本項子計畫之量化檢核項目」。

3.「執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法」如不敷填寫，可自行增列。

## 計畫編號：102-6  計畫名稱：教師教學專業發展計畫

| 校名 | 國立苗栗高級商業職業學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫編號 | 102-6 |  | 計畫名稱 |  | 教師教學專業發展計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理項目 （請單選） | □提升學校行政效能 |  | □精進學校本位課程 |  |  |  | ■深化教師教學專業 |  | □促進學生多元學習 | □加強適性學習課程 |  |  |
|  | □辦理技藝教育方案 |  | □產學攜手建教合作 |  |  |  | □推動學生就近入學 |  | □強化人文藝術素養 |  |  |  |
| 辦理時間 | 102年 8月 1日起至 103年 7月 31日 止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本項子計畫之量化檢核 (與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單 位 |  |
|  | - 本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 台 |
|  | - 本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 套 |
|  | - 本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 小時 |
|  | - 本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 | 件 |
|  | - 本項子計畫輔助教師研發教材件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |
|  | - 本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 單元 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語多元創意數位教材件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 學分 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程科目數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程選修學生人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理教職員研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之課程時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師進修第二專長人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師至業界進修或研習（三天以上）人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師英語課程採行聽、說、讀、寫等方式辦理分級評量班級數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 班 |
|  | - 本項子計畫輔助教師英語專業學習社群參與人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 人 |
|  | - 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)一般科目領域數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 領域 |
|  | - 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)專業科目類科數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 科 |
|  | - 本項子計畫教師參與教學評量人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 人 |
|  | - 本項子計畫教師教師參與教學評量一般科目領域數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 領域 |
|  | - 本項子計畫教師教師參與教學評量專業科目類科數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 科 |
|  | - 本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫本年度輔助新增學生社團數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 個 |
|  | - 本項子計畫本年度輔助新增學生社團之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理跨校合作課程數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科目 |
|  | - 本項子計畫辦理跨校合作課程之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動)活動時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理學生參加國際交流人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |
|  | - 本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫補助高職學生參加英語文能力檢定人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助開設英語文分級補救教學課程節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語情境教室（進行生活英語職場英語課程）數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 間 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語語言教室數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 間 |
|  | - 本項子計畫增購教學用電腦數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 台 |
|  | - 本項子計畫增購學校教學軟體數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 套 |
|  | - 本項子計畫辦理協同教學節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |
|  | - 本項子計畫參與合作的國中校數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 校 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動教師參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中教師參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動類科數(例如：機械科、汽車科……) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 班 |
|  | - 本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫輔助文藝性社團數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 個 |
|  | - 本項子計畫輔助文藝性社團之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講學生參與人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講學生參與人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理校內多元藝術人文靜態展示場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校外多元藝術人文靜態展示場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動學生參與人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動學生參與人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動學生參與人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助裝置校內多元藝術人文裝置藝術品組數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 組 |
| 本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | 一、強化教學平台使用 1.設備組定期維修及更新e化教學平台，協助師生使用。 2.鼓勵教師使用教學平台：本校102學年度e化教學平台總使用率為82.4%。 二、專業知能研習 1.102.11.06辦理「當生命陷落-談自殺防治」研習。 2.102.12.18辦理「資訊融入教學-雲端空間與教學應用研習」研習。 3.103.6.4辦理「教師甘苦談經驗分享｣研習。 4.103.6.28辦理「校園安全危機處理｣研習。 三、教學觀摩活動 102.12.18辦理數學科教學觀摩。102.12.19辦理英文科教學觀摩。 103.03.28辦理國文科教學觀摩。103.04.10辦理會計科教學觀摩。 四、教師專業發展評鑑 1.102.7月及9月辦理「102學年度教師專業發展評鑑」初階實體研習。 2.102.10.25召開「102學年度教師專業發展評鑑」初階推動小組會議。 3.103.03.11召開「103學年度教師專業發展評鑑」第一次聯合輔導會議 4.103.03.19辦理「102學年度教師專業發展評鑑」初階認證說明會。 5.103.03.20召開「102學年度第二學期教師專業發展評鑑」推動小組會議。 6.建置教師專業發展評鑑訊息交流網路平台。 7.持續推動辦理103學年度教師專業發展評鑑計畫。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | 執行問題(學校填寫) |  |  |  |  |  |  | 改進作法(學校填寫) |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 考評小組意見(請參考輔導訪視意見一覽表) |  |  |  |  |  |  | 改進作法(學校填寫) |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子計畫 聯絡人 | 單位 | 教務處 |  | 職稱 |  | 教學組長 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 李璧瑩 |  | 電話 |  | (037)356001-112 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行動電話 |  |  | 傳真 |  | ( ) |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail | Mlvs112@mlvs.mlc.edu.tw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備註：1.「辦理項目」請單選最適切之項目。

2. 與本項子計畫無關之「本項子計畫之量化檢核」項目請填「0」，並且請勿自行增加「本項子計畫之量化檢核項目」。

3.「執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法」如不敷填寫，可自行增列。

## 計畫編號：102-7  計畫名稱：建構優質化全國資訊網站計畫

| 校名 | 國立苗栗高級商業職業學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫編號 | 102-7 |  | 計畫名稱 |  | 優質化全國資訊網站永續經營計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理項目 （請單選） | ■提升學校行政效能 |  | □精進學校本位課程 |  |  |  | □深化教師教學專業 |  | □促進學生多元學習 | □加強適性學習課程 |  |  |
|  | □辦理技藝教育方案 |  | □產學攜手建教合作 |  |  |  | □推動學生就近入學 |  | □強化人文藝術素養 |  |  |  |
| 辦理時間 | 102年 08月 01日起至 102年 07月 31日 止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本項子計畫之量化檢核 (與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單 位 |  |
|  | - 本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 台 |
|  | - 本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 套 |
|  | - 本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |
|  | - 本項子計畫輔助教師研發教材件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |
|  | - 本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 單元 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語多元創意數位教材件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 件 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 學分 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程科目數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |
|  | - 本項子計畫所發展之學校本位課程選修學生人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理教職員研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之課程時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師進修第二專長人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師至業界進修或研習（三天以上）人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助教師英語課程採行聽、說、讀、寫等方式辦理分級評量班級數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 班 |
|  | - 本項子計畫輔助教師英語專業學習社群參與人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)一般科目領域數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 領域 |
|  | - 本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)專業科目類科數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |
|  | - 本項子計畫教師參與教學評量人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫教師教師參與教學評量一般科目領域數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 領域 |
|  | - 本項子計畫教師教師參與教學評量專業科目類科數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |
|  | - 本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫本年度輔助新增學生社團數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 個 |
|  | - 本項子計畫本年度輔助新增學生社團之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理跨校合作課程數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科目 |
|  | - 本項子計畫辦理跨校合作課程之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動)活動時數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 小時 |
|  | - 本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理學生參加國際交流人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |
|  | - 本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫補助高職學生參加英語文能力檢定人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助開設英語文分級補救教學課程節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語情境教室（進行生活英語職場英語課程）數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 間 |
|  | - 本項子計畫輔助設置英語語言教室數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 間 |
|  | - 本項子計畫增購教學用電腦數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 台 |
|  | - 本項子計畫增購學校教學軟體數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 套 |
|  | - 本項子計畫辦理協同教學節數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 節數 |
|  | - 本項子計畫參與合作的國中校數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 校 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動教師參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中教師參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動類科數(例如：機械科、汽車科……) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 科 |
|  | - 本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 班 |
|  | - 本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫輔助文藝性社團數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 個 |
|  | - 本項子計畫輔助文藝性社團之參加學生人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人 |
|  | - 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講學生參與人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講學生參與人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理校內多元藝術人文靜態展示場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校外多元藝術人文靜態展示場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動學生參與人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動學生參與人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 場次 |
|  | - 本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動學生參與人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 人次 |
|  | - 本項子計畫輔助裝置校內多元藝術人文裝置藝術品組數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 組 |
| 本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | 一、高職優質化資訊網網站架構 二、網頁各項功能更新與維護 1.102.09建置102學年度優質化新通過學校之網頁使用權限及登入資料。 2.102.11新增「部訂項目檢核表（量化指標部分）」。 3.103.01資料庫中新增102學年專業諮詢填報之資料表。 4.103.02網頁最新消息發布與呈現方式進行微調。 5.103.03將優質化各項重要工作時程檔案的內容，轉成html放置於網站上。 6.103.03新增102學年度輔導訪視表件檔案上傳資料庫。 7.103.03規劃設計103學年度優質化初審計畫線上提報與審查功能。 三、協辦高職優質化申辦說明會 1.103.3.13以及103.3.18協辦「103年度「高職優質化輔助方案」計畫申辦暨輔導訪視說明會｣。 四、協辦高職優質化輔導訪視（總召學校業務） 1.103.04.02出席102學年高職優質化輔助方案輔導訪視委員說明會，並就隨行輔導訪視作業進行報告。 2.103.04~05承辦102學年度優質化輔導訪視。 3.每學年度9月與4月：接收各年度之優質化補助學校寄達本校之優質化計畫書、輔導訪視表。 4.每學年度2月與8月：接收各校之經費收支結算表、採購明細表。 五、頁面功能改善暨機房網路設備提升計畫 為整體解決高職優質化資訊網所面臨的軟硬體設備問題，於103年3月向國教署提出「高職優質化資訊網頁面功能改善暨網路機房設備提升計畫」，希冀進行整體的改善與提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | 執行問題(學校填寫) |  |  |  |  |  |  | 改進作法(學校填寫) |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 考評小組意見(請參考輔導訪視意見一覽表) |  |  |  |  |  |  | 改進作法(學校填寫) |  |  |  |  |
|  | 1.學校執行全國優質化主辦工作，維護學校及全國網路、績效卓著 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2整體團隊力求學校優質之信心力強烈，士氣高昂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. 計畫執行之檢討應著色在績效部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子計畫 聯絡人 | 單位 | 教務處 |  | 職稱 |  | 設備組長 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 劉文賜 |  | 電話 |  | (037)356001-115 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行動電話 |  |  | 傳真 |  | ( ) |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail | Mlvs115@mlvs.mlc.edu.tw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備註：1.「辦理項目」請單選最適切之項目。

2. 與本項子計畫無關之「本項子計畫之量化檢核」項目請填「0」，並且請勿自行增加「本項子計畫之量化檢核項目」。

3.「執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法」如不敷填寫，可自行增列。

# 參、總體執行情形檢核

# 一、部定項目檢核表

(一)部定量化指標部分：

說明：目標值之填列請參照102學年度高職優質化申請計畫書，另請學校確實調查並填列各項績效結果，各項指標項目之目標值、達成值則請務必依照公式計算後填寫。除劃斜線之欄位無需填寫外，本表私立學校需全部填寫；公立學校除(4)私校適用指標外，所有欄位皆須填寫。請注意除(1)之前3項指標適用年度為102、103學年度，其餘皆為101、102學年度。

| 指標項目 |  |  | 102學年度達成值(A) | 103學年度目標值(B) | 103學年度達成值(C) | 差值1 (C-B) | 差值2 (C-A) | 差值之說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 學生入學 | 1-1學生就近入學率 (高一來自適性學習社區國中學生人數/高一實際註冊人數)×100% | 83 | 81.5 | 89.8% | 8.3 | 6.8 | 因本學年度全面辦理12年國教免試入學，因此社區國中（苗栗縣國中）學生入學比率明顯增加。 |
|  |  | 1-2學校招生率 (高一實際註冊人數/高一核定招生人數)×100% | 96% | 95.5% | 103.5% | +8% | +7.5% | 因為原住民與身障生以及適性安置入學學生以外加名額方式錄取，致本校註冊人數（354）多於教育部核定招生名額（342）。 |
|  |  | 1-3學校特色徵選入學名額比率 (學校特色徵選入學名額/高一核定招生人數)×100% |  |  | 0 |  |  | 本校未辦理特色徵選入學 |

| 指標項目 |  |  |  | 101學年度達成值(A) | 102學年度目標值(B) | 102學年度達成值(C) | 差值1 (C-B) | 差值2 (C-A) | 差值之說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 學生入學 | 1-4學生退(休、轉)學率 (該學年度學生退(休、轉)學人次/該學年度全校學生總人數)×100% |  | 1.6% |  | 2.88% |  | 1.28% | 因為受102學年度免試入學學生比例增加，部分新竹地區學生就讀本校後，一來因距離較遠，二來部分有適應不良的因素。造成本年度休、轉人數較101學年度多。 |
| (2) | 學生多元學習 | 2-1 學生證照合格率 | 2-1-1學生乙級證照合格率 (應屆畢業生乙級證照考取人次/應屆畢業生總人數)×100% | 15.1% | 16.5% | 18.9% | 2.4% | 3.8% | 本校積極開設乙級檢定輔導課程，提昇檢定及格率。 |
|  |  |  | 2-1-2學生丙級證照合格率 (應屆畢業生丙級證照考取人次/應屆畢業生總人數)×100% | 281% | 285.8 | 234.2% | -51.6% | -46.8% | 因發展各科特色下，資料處理科會計丙級因課程內容調整報檢會計人工記帳人數大幅下降，另外應用外語科未報檢電腦軟體應用丙級，造成丙級證照總體下降，但乙級證照創學校歷年來新高。 |
|  |  |  | 2-1-3學生全民英檢初級合格率 (應屆畢業生通過全民英檢初級人次/應屆畢業生總人數)×100% | 27.1% | 25.2% | 23.7% | -1.5% | -3.4% | 部分學生改考多益，因此初級合格率微幅下降，但中級合格率較往年提升。 |
|  |  |  | 2-1-4學生全民英檢中級合格率 (應屆畢業生通過全民英檢中級人次/應屆畢業生總人數)×100% | 3.8% | 3% | 4.2% | 1.2% | 0.4% | 本校積極開設英語檢定輔導課程，提昇檢定及格率。 |
|  |  | 2-2學生技能(藝)競賽獲獎率 (該學年度全校學生獲縣市級(含)以上技能(藝)競賽前三名及優勝人次/該學年度全校學生人數)×100% |  | 1.5% | 1.8% | 0.9% | -0.9% | -0.6% | 本年度獲獎人次因選手臨場表現失常，獲獎率不如預期，但本年度1位選手獲得金手獎，名次大幅進步。 |
|  |  | 2-3學生升學率 (應屆畢業生升學大專校院人數/應屆畢業生總人數)×100% |  | 96.9% | 96.5 | 98.19 | 1.69 | 1.29 | 學生升學意願明顯，學校積極輔導學生參與各種升學入學管道。 |
|  |  | 2-4學生就業率 (應屆畢業生就業人數/應屆畢業生總人數)×100% |  | 1.8% |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-5與產業合作廠家數 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |
| (3) | 教師服務表現 | 3-1合格教師率 |  | 免填 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-2教師離職率(不含退休) (該學年度離校專任教師人數/該學年度專任教師人數)×100% |  | 1.47% |  | 5.4% |  | 3.93% | 102學年度有3位教師透過教師甄試，1未透過教師界聘，選擇離家較近的學校服務，造成本學年度離職率較高。 |
|  |  | 3-3專任教師平均進修研習時數(不含學位進修) (該學年度專任教師進修研習總時數/該學年度專任教師人數) |  | 46.8 | 40 | 57 | 17 | 10.2 | 因應教育部103學年度推動12年國教，本學年度辦理較多的12年國教的相關教師研習，因此研習時數較往年提昇。 |
|  |  | 3-4參加教師專業發展評鑑人數比 (該學年度專任教師參加教師專業發展評鑑人數/該學年度專任教師人數) |  | 0 |  | 71% |  | 71% | 因本校102學年度第一次辦理教師專業發展評鑑計畫，共有53位教師參加。 |
|  |  | 3-5教師實施教學演示(公開觀課)人數比 (該學年度專任教師實施教學演示(公開觀課)人數之人數÷該學年度專任教師人數)×100(%) |  | 5.4% |  | 5.4% |  | 0 | 每學年固定辦理4場次的教學觀摩實施教學演示。 |
|  |  | 3-6教師參與教學評量比率 (該學年度專任教師辦理學生學習滿意度調查或教學意見量化回饋之人數÷該學年度專任教師人數)×100(%) |  |  |  | 86% |  |  |  |
|  |  | 3-7教師赴產業實習比率 (該學年度專任教師赴產業實習人數/該學年度專任教師人數) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 3-8教師教學平均負擔時數 專任教師每週平均教學時數(包括固定開課之八、九節輔導課、進修學校課程、實用技能學程課程。) |  | 17.39 |  | 17.39 |  | 0 | 進修學校無正式編制，造成本校教師教學時數過重。 |
|  |  | 3-9生師比 |  | 免填 |  |  |  |  |  |
| (4) | 教育投資比 (私校適用) | 4-1每生年度平均教育經費值 該學年度核銷總經費/該學年度學生總數 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4-2學校平均專科教室數量比 學校課程使用專科教室數量/學校類科數 ※備註 |  |  |  |  |  |  |  |

備註：「專科教室」：係指有特定使用目的，非一般課程使用之教學空間，如電腦教室、童軍教室、繪圖教室等。

「類科數」：以教學科計算，如國文科、英文科、建築科、配管科等。

(二)部定質化指標部分：

| 指標項目 |  | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形 | 落差說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 提升學校行政效能 | 1.升學輔導座談會。 2.電腦軟體應用乙級由資料處理科參檢擴大到全校各科調查參檢，學校行政配合安排假日調派教師。 3.辦理三年級推甄模擬面試。 4.建置與維護全國優質化輔助方案資訊網站。 5.擔任高職優質化輔助方案總召集學校，協助辦理輔導訪視業務。 | 1.執行順利，利用課堂時間邀請應屆畢業傑出校友返校分享升學歷程，並請導師及任課老師共同參與。 2.已完成所有課程。 3.執行順利，由科主任邀請科內教師，利用教師課餘時間對參加面試學生加以輔導，提升面試技巧。 4.達成。 5.達成。 |  |
| (2) | 精進學校本位課程 | 1.輔導學生取得多元證照，培養專業技能。 2.安排多項實習並注重職業道德。 3.經由節慶活動表演學習英文。 | 1.學生參加國貿、會計、電腦軟體、網頁、英檢等檢定並多數取得證照。 2.匯率掛牌實習、合作社實習、國稅局納稅服務隊、電腦義工等實習。 3.節慶活動表演，讓學生由表演中學生英語，提升學生對西洋文化之認識與其學習動機。 |  |
| (3) | 深化教師教學專業 | 1.教師專業研習平均時數30小時 2.辦理教師企業參訪 3.利用E化設備輔助教學，學生利用網路繳交作業 4.教師網頁提供補充教材 | 1.已完成9小時電腦教師專業研習、會計科、國貿科與應外科共計24小時 2.102/12月辦理教師企業參訪，參訪光淙金工藝術館、林口酒廠與遠東新世紀化學纖維總廠；使教師能將實務與理論相結合。 3.學校教學網站 |  |
| (4) | 促進學生多元學習 | - 輔導學生取得多元證照，培養專業技能。 - 安排多項實習並注重職業道德。 - 經由節慶活動表演學習英文。 - 推廣學生閱讀、定期公告借書排名。 - 加強輔導小論文指導、讀書心得寫作、小論文競賽等，並請專業科教師課餘輔導。 - 辦理學生晚自習。 - 強化學生自信心，提昇求勝信念。 增進團隊合作，增強榮譽感 | - 學生參加國貿、會計、電腦軟體、網頁、英檢等檢定並輔導參檢與各項電腦專業證照。 - 匯率掛牌實習、合作社實習、國稅局納稅服務隊、電腦義工等實習。 - 節慶活動表演，讓學生由表演中學生英語，提升學生對西洋文化之認識與其學習動機。 - 每月公告閱讀排行榜，給予鼓勵。 - 高中職中學生網站跨校閱讀 1021031讀書心得寫作比賽獲獎特優1組，優等5組，甲等12組共18人獲獎。；高中職中學生網站跨校閱讀第1030315梯次讀書心得寫作比賽，榮獲苗栗區特優1人、優等9人、甲等8人共18人獲獎；高中職中學生網站跨校第1030331梯次小論文寫作比賽，榮獲苗栗區特優2組，優等6組、甲等14組，共22組59人獲獎。 - 辦理學生晚自習，自下午5:50~8:30分，提供學生優質讀書環境，實施情況良好。 - 辦理體驗式演講活動，體會到專注及全力投入利用比賽影片檢討，加強互助觀念，為團隊榮譽著想。 |  |
| (5) | 加強適性學習課程 | 1.辦理學生校外參觀1次 2.舉辦各項英語競賽，提升學生學習興趣與意願 3.辦理差異化教學課業輔導 | 1. 辦理學生校外參觀1次 2.上學期由教學組舉辦英文朗讀競賽、英文聽力及閱讀競賽；下學期英文聽力及閱讀競賽、英文歌曲比賽比賽。 3.由應外科於上學期主辦英文單字能力競賽及英文字體書寫練習;下學期主辦英文閱讀與習作及英語字彙能力抽測活動、國貿科舉辦科內英文背誦比賽、貿易英文競試。 4.根據學生學習狀況與需求，辦理補救教學以及高三增廣教學課業輔導。 |  |
| (6) | 辦理技藝教育方案 | - 辦理國中職業試探教育課程 | - 配合五所鄰近國中辦理，共計有1000餘人次的國中學生參與。 |  |
| (7) | 產學攜手建教合作 | 1.辦理教師企業參訪1次 2.請大學教授及業界人士至校上課協同教學，加強學校與產業之間的連結。 3.學生專題與實習能生活化並符合目前產業需求。 4.透過各學科領域之教師專業研習與教師企業參訪，提升教師專業素養與專業技能，並縮短與產業之落差。 | 1.辦理教師企業參訪1次 2.完成資處科體感程式設計課程 會計科金融理財課程 國貿科通關實務課程 應外科關公英語課程 3.學生專題多與苗栗地區在地商家或生活作結合，進行專題製作與報告。 4.辦理教師企業參訪，參訪光淙金工藝術館、林口酒廠與遠東新世紀化學纖維總廠，縮減產學落差；每學期各科各辦理1場以上專業類科教師研習，提升教師專業技能。 |  |
| (8) | 推動學生就近入學 | - 建置發現苗商相關網站資訊 - 辦理國中入學招生宣導活動 | - 拍攝15分鐘與5分鐘兩個版本的學校中英文簡介動態影片。 - 本學年總計辦理了18校21場次的升學宣導進入以及12年國教宣導活動。 |  |
| (9) | 強化人文藝術素養 | 1.音樂、舞蹈才藝訓練 2.舉辦音樂會及藝文成果發表，帶動全校及社區文藝風氣 3.支援社區重要文藝活動、增進社區和諧與互動 4.社區志工大隊培訓 | 1.安排學生參與音樂、舞蹈才藝訓練，改善才展表演設備；辦理音樂會及才藝成果發表，帶動全校及社區文藝風氣；支援社區重要文藝活動，以增進社區和諧與互動；培訓社區志工，增進志工服務知能，實踐為民服務之精神。 2. 本校管樂社、熱音社、熱舞社、吉他社等社團學生多次受邀支援社區司樂或展演活動，深受社區民眾歡迎。 3. 本校管樂社、熱音社、熱舞社、吉他社、御研社等學員，均由學員獨當一面，辦理大小型成果發表會、並擔任校內重要慶典活動司樂及開場演出，獲得全校師生及社區的肯定。 |  |

備註：每個項目皆須填寫，本表如不敷填寫可自行增頁。

# 二、校訂指標檢核

請各校依教育部核定之102學年度高職優質化申請計畫書內辦理項目，自訂明確績效檢核指標（如：重要教育政策之推動、新生入學基測成績之提升、學生懲戒人次之減少、師生受獎人次之增加、家長參與學校活動程度之提升等）考核之。

(一)校訂量化項目部分：

| 計畫 編號 | 子計畫名稱 | 指標項目 | 目標值(D) | 績效值(E) | 目標值與績效值之差值說明 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102-1 | 科特色強化計畫 | 商管群學生技藝競賽參加人數 | 12人次 | 12人次 | 達成預設目標 |  |
|  |  | 每學期辦理全校性技能技賽次數 | 2次 | 2次 | 達成預設目標 |  |
|  |  | 每學期辦理科內特色技能競賽 | 1次 | 3次 | 達成預設目標 |  |
|  |  | 畢業前取得國家證照平均每人張數 | 2.5張 | 2.53張 | 達成預設目標 |  |
|  |  | 業師協同教學特色作品展覽 | 10件 | 10件 | 達成預設目標 |  |
|  |  | 辦理教師專業成長活動 | 2次 | 每科各2次 | 達成預設目標 |  |
|  |  | 辦理學生校外參觀 | 1次 | 1次 | 教師增能之方式應多元化，不必限於請教授到校上課。 |  |
| 102-2 | 發展人文藝術－增進社區藝文服務計畫 | 強化人文藝術素養 | 鼓勵學生參加音樂舞蹈培訓，增進學生多元才藝100人次 | 170人 | 達成目標值 |  |
|  |  |  | 參與音樂、舞蹈成果發表會人數600人次 | 600人次 | 達成目標值 |  |
|  |  |  | 支援社區重要文藝活動次數10次 | 15場 | 達成目標值 |  |
|  |  |  | 參與志工大隊之總人次 120人 | 120人 | 達成目標值 |  |
| 102-3 | 青出於籃~強化女子籃球隊訓練發展計畫 | 女籃選手參加體育績優升學管道進入大學比率 | 70% | 90% | 達成目標值 |  |
|  |  | 參加教育部主辦之HBL競賽成績 | 高女甲 前8名 | 第6名 | 達成目標值 |  |
| 102-4 | 建構數位圖書系統與強化閱讀學習輔導計畫 | 適性學習課程改進 | 學生多元學習表現-閱覽室學生使用人次800人/月 | 1000人/月 | 達成目標值 |  |
|  |  |  | 激發學閱讀心得投稿競賽20件 | 獲獎人數36件 | 達成目標值 |  |
|  |  |  | 鼓勵小論文投稿競賽目標值17篇。 | 獲獎組22篇，人數共59人 | 達成目標值 |  |
| 102-5 | 就近入學與差異化教學促進學生有效學習計畫 | 學期重補修人次 | 1200 | 1701 | 受高一免試入學學生學習背景差異較大，部分學生學習鷹架不同，造成無法達成教師期待的學習目標。導致本學年的重補修學生人次較多。 |  |
|  |  | 錄取國立技專校院 | 63人 | 72人 | 達成目標值 |  |
|  |  | 升學率 | 96% | 98.19 | 達成目標值 |  |
| 102-6 | 教師教學專業發展計畫 | 教學平台教師使用率 | 85% | 82.4% | 部分資深教師仍然不熟悉線上教學平台的使用習慣 |  |
|  |  | 教師教材上傳率 | 78% | 79.2 | 達成目標值 |  |
|  |  | 研習心得上傳率 | 28% | 31.9% | 達成目標值 |  |
|  |  | 教師觀摩研習 | 一學期2場 | 一學期2場 | 達成目標值 |  |
| 102-7 | 建構優質化全國資訊網站計畫 | 維護全國網站 | 維護 | 維護 | 達成目標值 |  |
|  |  | 各校檔案上傳率 | 100% | 100% | 達成目標值 |  |
|  |  | 各校填報資料率 | 100% | 100% | 達成目標值 |  |

備註：本表如不敷填寫可自行增頁。

(二)校訂質化項目部分：

| 計畫 編號 | 子計畫名稱 | 預定執行工作內容摘要 | 執行情形 | 落差說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102-1 | 科特色強化計畫 | 1.電腦軟體應用乙級加強班 2.專題製作技能指導 3.證券投資實習 4.電腦修護實習 5.合作社實習 6.匯率掛牌實習 7.教師專業研習 8.教師企業參訪 9.學生校外參觀 10.獎勵檢定優異學生 11.電腦技能競賽 12.競賽驗收與成果檢驗 13.金融經貿暨學職探索研習 14.英語夏令營 15.教學精進社群 16.電腦教室更新 17.業師合作教學 18.發展各科特色 | 1.於102/8月份執行完畢 2.利用8月期間與上學期指導學生專題並參與相關競賽 3.會計科特色實習，以分組方式順利辦理完畢 4.電腦義工利用午休時間進行實習，順利執行完成。 5.陣隊二年級商業類群7個班利用下課進行實習，順利執行完畢。 6.國貿科特色實習，利用分組於每日午休進行，順利執行完畢。 7.每科各辦理2場專業教師研習，加強教師專業技能。 8.辦理教師企業參訪，參訪光淙金工藝術館、林口酒廠與遠東新世紀化學纖維總廠，縮減產學落差；每學期各科各辦理1場以上專業類科教師研習，提升教師專業技能。 9.學生參觀2013年12月資訊展，瞭解目前最新資訊應用科技與創新產業發展並參觀公共電視，了解資訊傳播運作與現況。 10.乙級檢定合格共62人；英檢優異同學19人。 11.商管群學生技藝競賽參加網頁設計、職場英文、文書處理、會計資訊、商業簡報、程式設計等職種，共12人次 12.全國商業技藝競賽共3人獲獎，一人得金手獎；全國BAP大賽獲高中職組第1名 13.國貿科6/18辦理經濟學教學法之演示與探討，與臨界學校經貿教師進行教學交流 14.102/12應用外語科辦理戀戀英語營隊 15.各科每學期利用1小時進行教學分享 16.103/7完成PC5電腦教室更新 17.完成資處科體感程式設計課程、會計科金融理財課程、國貿科通關實務課程、應外科觀光英語課程 18.應外科辦理英文朗讀比賽、英文說故事比賽、英文海報設計比賽、國貿科舉辦科內英文背誦比賽、貿易英文競試、經濟學競試、英文字彙能力競試 資處科舉辦程式語言術科競試 |  |
| 102-2 | 發展人文藝術－增進社區藝文服務計畫 | 1.音樂、舞蹈才藝訓練 2.舉辦音樂會及藝文成果發表，帶動全校及社區文藝風氣 3.支援社區重要文藝活動、增進社區和諧與互動 4.社區志工大隊培訓 | 順利圓滿達成 |  |
| 102-3 | 青出於籃~強化女子籃球隊訓練發展計畫 | 參加102學年度全國高中女子籃球聯賽 | 榮獲全國第六名 |  |
|  |  | 輔導學生透過體育績優升學管道進入優良大學 | 11名畢業生有10名入取優良大學 |  |
|  |  | 爭取國中優秀選手進入本校就讀，提供學子多元學習發展管道。 | 吸引優秀新生入學就讀已有成效 |  |
| 102-4 | 建構數位圖書系統與強化閱讀學習輔導計畫 | - 推廣學生閱讀、定期公告借排名。 - 加強輔導小論文指導，請專業科教師課餘輔導。 - 實施讀書心得寫作、小論文競賽。 - 辦理學生晚自習。 | - 每月公告閱讀排行榜，給予鼓勵。 - 高中職中學生網站跨校閱讀 1021031讀書心得寫作比賽獲獎特優1組，優等5組，甲等12組共18人獲獎。 - 高中職中學生網站跨校閱讀第1030315梯次讀書心得寫作比賽，榮獲苗栗區特優1人、優等9人、甲等8人共18人獲獎。, - 高中職中學生網站跨校第1030331梯次小論文寫作比賽，榮獲苗栗區特優2組，優等6組、甲等14組，共22組59人獲獎。 - 辦理學生晚自習，自下午5:50~8:30分，提供學生優質讀書環境，實施情況良好。 | 順利辦理完成，達成預設目標 |
| 102-5 | 就近入學與差異化教學促進學生有效學習計畫 | - 配合12年國教政策，實施全面免試入學。積極向鄰近國中宣導，留住地區國中畢業生就讀本校，教育在地子女，培養優秀人才，落實社區化精神。 - 設置網站提供資訊，供國中師生及家長瀏覽，協助國中師生及家長職業性向試探與入學選校參考。 - 配合免試入學，實施相關差異化教學。針對不同學習狀況學生進行扶弱拔尖課業輔導。 | - 順利執行完成學校簡介影片拍攝，透過學校首頁、youtube網路平台以及親至國中端進行宣導，成效良好。 - 本學年共計辦理了18校21場次的升學宣導活動，103學年度就近入學比例達89.8%深獲社區國中師長與學生的肯定。 - 針對學生學習差異，除辦理88班次課程，230小時補救教學外。亦針對高三學生每週辦理4門增廣課業輔導班的課程 |  |
| 102-6 | 教師教學專業發展計畫 | - 強化教學支援：更新與維護本校教學平台、設備報修平台，以利教師管理及分享各項E化資源。並鼓勵教師與學生運用教學平台，進行作業繳交活動與知識分享。 2.專業發展研習：辦理教師專業知能研習，提昇教學品質與成效；並參加教師專業發展評鑑，激勵教師專業成長。 3.教學觀摩活動：以教師研習方式辦理教學現場觀摩，達教學反思與專業成長之效。 4.參加教師專業發展評鑑:102學年度起申請教育部[教師專業發展評鑑] | - 配合教育部教師專業發展評鑑計畫的執行，102學年度有53位教師參加，佔全校教師71%比例。 - 積極推動教師線上以及紙本教學檔案的製作，102學年度e化教學平台總使用率達82.4%。 - 積極辦理並鼓勵教師參加各項專業知能研習，102學年度教師平均研習時數達57小時。 - 透過每學期辦理二場次的教學觀摩活動，提供教師彼此教學相長以及教學檢討與改進的管道。 |  |
| 102-7 | 建構優質化全國資訊網站計畫 | 1.優質化資訊網站系統發展 2.規劃第一期程後網站架構 3.持續妥善經營維護網站 | - 妥善維護網站的各項運作，並協助各校操作各項網站功能，相關資訊可供社會大眾與教育主管機關清楚了解，高職優質化輔助方案的執行內容與成果。 - 本學年度新增初審計畫線上提報與審查的功能，大幅減少各校製作紙本計畫書的經費。 |  |

備註：本表如不敷填寫可自行增頁。

# 肆、期末經費執行率一覽表

單位：仟元　　　填報日期：103.8.30

| 102會計年度102學年度上學期 資本門 經費概算 |  |  |  |  |  | 102會計年度 102學年度上學期 資本門 經費執行 |  |  |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 名稱(項目) | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 |  |  |
| 1 | 除濕機 | 台 | 2 | 12 | 24 | 台 | 2 | 10 | 20 |  |  |
| 2 | 置物架 | 式 | 1 | 30 | 30 | 式 | 1 | 30 | 23.44 |  |  |
| 3 | 沙發椅 | 張 | 1 | 16 | 16 | 張 | 1 | 12.9 | 12.9 |  |  |
| 4 | 製冰機 | 台 | 1 | 60 | 60 | 台 | 1 | 60 | 60 |  |  |
| 5 | 單槍投影機 | 台 | 1 | 24 | 24 | 台 | 1 | 24 | 24 |  |  |
| 6 | 攝影機 | 台 | 1 | 21 | 21 | 台 | 1 | 21 | 21 |  |  |
| 7 | 筆記型電腦 | 台 | 1 | 25 | 25 | 台 | 1 | 25 | 25 |  |  |
| 8 | 商業電子書刊 | 套 | 1 | 95 | 95 | 套 | 1 | 95 | 95 |  |  |
| 9 | 電子牆佈告欄 | 個 | 1 | 35 | 35 | 個 | 1 | 35 | 35 |  |  |
| 總經費概算(A) |  |  |  |  | 330 | 經費執行總額(B) |  |  | 316.34 | 經費 執行率 B/A% | 95.86% |

| 103會計年度102學年度下學期 資本門 經費概算 |  |  |  |  |  | 103會計年度 102學年度下學期 資本門 經費執行 |  |  |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 名稱(項目) | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 |  |  |
|  | 個人電腦 | 台 | 46 | 23 | 1,058 | 台 | 53 | 19.897 | 1058 |  |  |
|  | 體感互動感應器 | 組 | 2 | 15 | 30 | 組 | 2 | 13.25 | 26.5 |  |  |
|  | 沙發桌椅 | 組 | 1 | 20 | 20 | 組 | 1 | 20 | 20 |  |  |
|  | 攝影機 | 台 | 1 | 45 | 45 | 台 | 1 | 40 | 40 |  |  |
|  | 電子牆佈告欄 | 個 | 1 | 60 | 60 | 個 | 1 | 60 | 60 |  |  |
|  | 投影機 | 台 | 20 | 22.85 | 457 | 台 | 18 | 25.62 | 461.16 |  | 經苗商教字第1030000312號含申請經費調整，並獲臺教國署高字第1030054640號函核准。 |
| 總經費概算(A) |  |  |  |  | 1670 | 經費執行總額(B) |  |  | 1665.66 | 經費 執行率 B/A% | 99.74% |

備註：註明填寫細項；按照計畫申請之品項填入。

單位：仟元　　　填報日期：103.8.30

| 項次 | 名稱(項目) | 102會計年度102學年度上學期 經常門 經費概算及執行 |  | 103會計年度102學年度下學期 經常門 經費概算及執行 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 概算總額 | 執行總額 | 概算總額 | 執行總額 |  |
| 1 | 鐘點費(講座鐘點費、授課鐘點費) | 264 | 412 | 211 | 342 | 請分開計算 |
| 2 | 鐘點費(技能競賽（檢定）鐘點費) | 32 | 32 | 48 | 48 |  |
| 3 | 出席費、諮詢費 |  |  |  |  |  |
| 4 | 工讀費（工作費） | 7 | 5 | 7 | 7 |  |
| 5 | 保險費 |  |  |  |  | 含健保補充保費 |
| 6 | 印刷費 | 52 |  | 88 | 19 |  |
| 7 | 國內旅費、出差旅費 | 120 | 93 | 137 | 119 |  |
| 8 | 膳宿費 |  |  |  |  |  |
| 9 | 場地使用費 |  |  |  |  |  |
| 10 | 學生獎(助)學金 |  |  |  |  |  |
| 11 | 學生入學獎學金 |  |  |  |  |  |
| 12 | 教師進修補助費 |  |  |  |  |  |
| 13 | 設備維護費 | 34 | 9 | 20 | 13 |  |
| 14 | 材料費 | 45 | 31 | 45 | 26 |  |
| 15 | 租車費 | 16 | 10 | 16 | 16 |  |
| 16 | 軟體設計、授權及維護費 | 25 | 25 | 35 | 35 |  |
| 17 | 物品耗材費 | 395 | 333 | 363 | 218 |  |
| 18 | 其他 | 10 |  | 30 | 47 |  |
| 小計 |  | 1000 | 950 | 1000 | 890 |  |

備註：請依此18項目歸類加總填寫，請勿自行增列名稱(項目)。